## PLAN D'ACTION 2017
PROJET GOUVERNANCE ET FINANCEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AXES SUR LES RESULTATS (PGF-SUP)
Numéro du crédit IDA : 4945 – SN
UNIVERSITE ALIOUNE DIOP DE BAMBEY (UADB)
PLAN D'ACTION PRIORITAIRE (PAP) 2017 - CDP/UADB
ACTIONS | REFERENCE ACTIVITES | ACTIVITES | ECHEANCIERS | RESULTATS ATTENDUS | ACTEURS | RESPONSABLE | RELIQUAT 2015 | ALLOCATIONS 2016 | REALLOCATIONS/ REAFFECTATIONS 2016 | DETAILS COUTS PREVISIONNELS 2016 | DECAISSE 2016 | RELIQUAT 2016 | REALLOCATIONS RELIQUAT 2016 | ALLOCATIONS 2017 | COUTS PREVISIONNELS 2017
1.1.1 Sessions de mise à niveau pour les L1 | 1.1.1.1 | organisation de sessions de mise à niveau pour les L1 et de sessions de préparation aux concours | 2016-02-01 | Tous les nouveaux bacheliers ont les pré-requis nécessaires pour suivre correctement les enseignements | " - Directeurs d'UFR - Points focaux - Enseignants de l'UFR - Etudiants - Service pédagogique | Directeur UFR/SDD | 1869600 | 10500000 | -8129600 | 4240000 | 2072100 | 2167900 | -1407900 | 4240000 | 5000000
1.1.2 Sessions de préparation aux examens (toutes cohortes) | 1.1.2.1 | Organisation de sessions de préparation aux examens (toutes cohortes) et de préparation aux concours | 1er semestre : Avril 2016 et 2nd semestre août 2016 | Les étudiants sont bien préparés pour passer les sessions d'examen | " - Directeurs d'UFR - Points focaux - Enseignants de l'UFR - Etudiants - Service pédagogique | Directeur UFR/ECOMIJ | 7889600 | 6000000 | -5289600 | 8600000 | 33350 | 8566650 | -8566650 | 6000000 | 6000000
| 1.1.2.2 | Missions de benchmarking sur l'accompagnement des étudiants | 2016-10-01 | expériences étrangères partagées et adaptées au besoin pour mieux préparer les étudiants aux examens | - Directeurs d'UFR - Points focaux - Enseignants de l'UFR - Etudiants - Service pédagogique - Responsable d'objectif | Responsable d'objectif | 0 | 0 | 3075000 | 3075000 | 1810985 | 1264015 | 3070200 | 2100000 | 6434215
1.1.3 Organiser des sessions de formation dans les techniques d’apprentissage (« apprendre autrement ») | 1.1.3.1 | Organisation de sessions de formation dans les techniques d’apprentissage (« apprendre autrement ») et d'accompagnement à la participation aux concours | 2016-01-01 | Les nouveaux bacheliers sont conscients de la nécessité d'avoir un projet d'étude et sont formés sur d'autres méthodes d'apprentissage | " - Directeurs d'UFR - Points focaux - Enseignants de l'UFR - Etudiants - Service pédagogique | VRE | 749900 | 3000000 | 375000 | 4124900 | 712600 | 3412300 | -1662300 | 2250000 | 4000000
1.1.4 Organiser des sessions de remédiation pour la préparation à la réussite | 1.1.4.1 | Organisation de sessions de remédiation pour la préparation à la réussite | 1er semestre: mars 2016 et 2nd semestre juillet 2016 | Les étudiants en difficulté sont pris très tôt afin de prevenir le risque de décrochage et de les aider à obtenir un niveau correct. | " - Directeurs d'UFR - Points focaux - Enseignants de l'UFR - Etudiants - Service pédagogique, Responsable d'objectif | Directeur UFR/SATIC | 9422230 | 4000000 | 6100000 | 10100000 | 4845700 | 5254300 | -5254300 | 10000000 | 10000000
| 1.1.4.2 | Mission de Benchmarcking du Directeur de l'IFOAD sur les radios et TV comme moyens de remédiations | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 3382900 | 3382900 | 3251495 | 131405 | -131505 | 0 | -100
| 1.1.4.3 | Réunions, Ateliers résidentiels et non résidentiels sur la pédagogie et la gestion des étudiants | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 13952455 | 8000000 | 21952455
1.2.1 Appuyer le Bureau d'accueil, d'information et d'orientation (BAIO) | 1.2.1.1 | Finalisation activité aménagement BAIO | 2016-09-01 | aménagement achevé | Cellule de Passation des Marchés, responsable BAIO | Responsable BAIO | 899900 | 14500000 | 3600100 | 4500000 | 2966555 | 1533445 | 0 | 2500000 | 4033445
| 1.2.1.2 | Installation et paramétrage au BAIO du logiciel de catalogage PMB, acquisition de régistre d'entrée, sécurisation du fonds documentaire/ acquisition de lamelles magnétiques, portique anti vol, etc. | 2016-10-01 | BAIO, logiciel de catalogage fonctionnel, fonds documentaire sécurisé, lamelles magnétiques, portique anti vol acquis |  |  | 0 |  | 4580400 | 4500000 | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 4500000
| 1.2.1.3 | Acquisition et impression de supports d'information de l'UADB | 2016-11-01 | supports d'information disponibles |  |  | 0 |  | 6000000 | 6000000 | 0 | 6000000 | 4687592 | 2000000 | 12687592
| 1.2.1.4 | Acquisition d'une imprimante multifonction/ imprimante PRO Estudio /Rayonnage, encre et papier d'impression, | 2016-10-01 | matériel, fournitures et consommables de bureau acquis |  |  | 12326000 |  | -2826000 | 9500000 | 2171000 | 7329000 | 1000000 | 0 | 8329000
| 1.2.1.5 | Acquisition et pose de signalétique | 2016-10-01 | signalétique acquis et posé, meilleure visibilité |  |  | 2000000 |  | 0 | 2000000 | 1274500 | 725500 | 0 | 0 | 725500
| 1.2.1.6 | Aquisition de matériel informatique, (vidéo projecteur, écran mural, routeur wifif, ordinateurs, photocopieu, ipad etc.) | 2016-10-01 | vidéoprojecteur, panneaux et écran mural acquis |  |  | 2600000 |  | 2400000 | 5000000 | 0 | 5000000 | 1500000 | 0 | 6500000
| 1.2.1.7 | Acquisition et impression de supports d'information | 2016-06-01 | supports d'information disponibles |  |  | 8156112 |  | 5000000 | 13156112 | 11468520 | 1687592 | -1687592 | 0 | 0
| 1.2.1.8 | Acquisition de documents (fonds documentaire) | 2016-06-01 | documents acquis |  |  | 21404977 |  | 0 | 21404977 | 0 | 21404977 | -5060000 | 0 | 16344977
| 1.2.1.9 | Missions, invitation, organisation et/ou participations à des activités (salons, foires, fora et autres., Responsable BAIO, tuteurs et Enseignants) | 2016-08-01 | Missions Responsable BAIO et Enseignants effectuées | Responsable BAIO et enseignants |  | 1389600 |  | 810400 | 2200000 | 0 | 2200000 | 0 | 0 | 2200000
| 1.2.1.10 | Recutement de stagiaires chargés d'accueil et/ou vacataires | 2016-10-01 | stagiaires recrutés | Responsable BAIO , DRH |  | 0 |  | 2200000 | 2200000 | 1038670 | 1161330 | 1000000 | 0 | 2161330
| 1.2.1.11 | Collecte et prise d'images pour les documents | 2016-09-01 | images collectées et documents imprimés | Responsable BAIO |  | 200000 |  | 0 | 200000 | 0 | 200000 | -200000 | 0 | 0
| 1.2.1.12 | Organisations d'evenments, d'activités et et objets publicitaires | 2016-07-01 | JPO, pot d'accueil et objets publicitaires organisés |  |  | 4640220 |  | 2659780 | 4600000 | 1165000 | 3435000 | -1900000 | 0 | 1535000
| 1.2.1.13 | Recrutement d'étudiants et/ou traitement de données et la mise en place de site web / Gestion et traitement du fonds documentaire. Saisie de données sur les examens et concours | 2016-10-01 | tuteurs d'accompagnement recrutés | Responsable BAIO , DRH |  | 9076000 |  |  | 2200000 | 252200 | 1947800 | -500000 | 0 | 1447800
| 1.2.1.14 | Acquisition de carburant pour missions et activités BAIO | 2016-06-01 | déplacements et missions facilités | Cellule de Passation des Marchés, responsable BAIO |  | 1500000 |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.15 | Acquisition de matériel de bureau, de fournitures de bureau et de consommables | 2016-10-01 | conditions de travail améliorées grâce aux nouveaux équipements | Cellule de Passation des Marchés, responsable BAIO |  | 0 |  | 3000000 | 3000000 | 260000 | 2740000 | -1240000 | 0 | 1500000
| 1.2.1.16 | Formation du personnel du BAIO sur l'orientation, l'éducation, la formation au niveau national et international (frais d'inscription, de dossiers, de transport, de mission et de prise en charge ) | 2016-11-01 | compétences personnel BAIO renforcées | Personnel BAIO |  | 0 |  | -1000000 | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 4000000
| 1.2.1.17 | Organisations de Journées Portes Ouvertes (JPO), participation à la journée de l'excellence, pot d'accueil et objets publicitaires | 2016-12-01 | JPO tenues | Responsable BAIO, étudiants |  | 0 |  |  | 5000000 | 0 | 5000000 | -3000000 | 0 | 2000000
| 1.2.1.18 | Participation à des fora et ou salons sur l'orientation, l'éducation, la formation et /ou missions et invitations (billets d'avion, frais d'inscription de visa et de prise en charge ) | 2016-11-01 | meilleure visibilité de l'UADB, de ses offres de formation et de ses produits | Responsable BAIO, étudiants |  | 0 |  | 5020000 | 5020000 | 3680007 | 1339993 | -1339993 | 0 | 0
| 1.2.1.19 | Organisation d'ateliers d'information et de formation pour les étudiants, délégués et ou responsables de formation (transport, prise en charge, frais d'animation, restauration ) | 2016-11-01 | étudiants, délégués et responsables de formation mieux informés sur les activités du BAIO | Responsable BAIO, étudiants, délégués et responsables de formation |  | 0 |  | 0 | 2000000 | 842700 | 1157300 | 800000 | 0 | 1957300
| 1.2.1.20 | Journée d'information, tournées du BAIO dans les villes et régions. Missions d'information et d'échanges BAIO et Enseignants dans les lycées (Bambey, Diourbel, Mbacké, Khombole) Hébergement; restauration, prise en charge, transport.) | 2016-07-01 | meilleure visibilité de l'UADB, de ses offres de formation et des débouchés | responsable BAIO et agents du BAIO |  | 322800 |  | 0 | 2000000 | 1643400 | 356600 | 980000 | 0 | 1336600
| 1.2.1.21 | Mission internationale (billets d'avion, frais de visa, prise en charge…) | 2016-11-01 | Expérience étrangère partagée et capitalisée |  |  | 326974 |  | 4926974 | 4926974 | 3993866 | 933108 | 0 | 0 | 933108
| 1.2.1.22 | Recutement de tuteurs chargés d'accueil et d'accompagnement | 2016-09-01 | tuteurs disponibles et nouveaux bacheliers intégrés | responsable BAIO et agents du BAIO |  | 1200000 |  | 2000000 | 2000000 | 450000 | 1550000 | 940000 | 0 | 2490000
| 1.2.1.23 | Organisation d'ateliers internes, externes et de réunions avec les UFR et les responsables de formation, les tuteurs et composantes de l'UADB | 2016-03-01 | ateliers tenus | responsable BAIO et UFR |  | 975800 |  | 2000000 | 2000000 | 1720400 | 279600 | 0 | 0 | 279600
| 1.2.1.24 | Ligne RPE pour la coordination des activités Crédit de 10 000 F pour 12 mois = 120 000 F Appareil téléphone : 30 000 F | 2016-04-01 | communication facilitée | Responsable BAIO |  | 0 |  | 150000 | 150000 | 58900 | 91100 | 30000 | 0 | 121100
| 1.2.1.25 | Acquisition de cartes téléphoniques pour les activités du BAIO ( JPO, Missions, forum, salon) | 2016-03-01 | communication facilitée |  |  | 250000 |  | 500000 | 500000 | 290000 | 210000 | 489993 | 0 | 699993
| 1.2.1.26 | Séminaire de partage avec les UFR: correction, révision de documents BAIO, préparation, acquisition d'ouvrages | 2016-07-01 | documents BAIO partagés et validés | responsable BAIO et UFR |  | 0 |  | 6500000 | 6500000 | 6205200 | 294800 | 0 | 0 | 294800
| 1.2.1.27 | Hébergement et restauration hôtel pour missions au Sénégal |  |  |  |  | 8600000 |  | -8600000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 1.2.1.28 | Ateliers de formation et d'information pour les étudiants | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.29 | Acquisition de mobilier de bureau | [8 empty] | 0 | 0 | 3500000 | 1500000 | 5000000
1.2.2 Soutien à la publication de manuels, fascicules par les enseignants (mise en place des PUB) | 1.2.2.1. | Achat de matériel d'édition et de reliure ( scanneurs pro, tablettes graphiques, ordinateurs portable Mac pro,appareil photos digital ) et et de logiciels (ADOBE CS6, COLOR PAINTER, framemaker) | 2016-03-01 | matériel d'édition et de reliure disponible | Cellule de passation des marchés, Directrice BU | Directrice BU | 13000000 | 10000000 | 0 | 13000000 | 6891700 | 6108300 | 0 | 0 | 6108300
| 1.2.2.2. | Acquisition de materiels d'imprimerie(Carton couv, TABLE millimètre, matière première reluire, Machine spiral 9mm Coupe-papierPresse d'encollage, etc, ) | 2016-03-01 | Machine Offset disponible |  |  | 27000000 |  | 0 | 27000000 | 25501690 | 1498310 | 0 | 0 | 1498310
| 1.2.2.3. | Acquisition imprimante Laser A3 | 2016-03-01 | imprimante Laser A3 disponible |  |  | 6000000 |  | -5400000 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 600000
| 1.2.2.4. | Acquisition de logiciel pour pulication en ligne | 2016-10-01 | logiciel disponible |  |  | 0 |  | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000
| 1.2.2.5. | Recrutement de secrétaire, informaticien et infographiste pour un an | 2016-07-01 | secrétaire, informaticien et infographiste disponibles |  |  | 300000 |  | 6400000 | 6700000 | 0 | 6700000 | 0 | 0 | 6700000
| 1.2.2.6. | Atelier de conception des supports et plan de site des PUB | 2016-11-01 | ateliers tenus |  |  | 500000 |  | 0 | 500000 | 259500 | 240500 | 15000 | 0 | 255500
| 1.2.2.7. | Paiement droits d'auteurs, réunions et ateliers du comité scientifique | 2016-11-01 | règlementation respectée |  |  | 11500000 |  | -1000000 | 10075400 | 0 | 10075400 | 0 | 0 | 10075400
| 1.2.2.8. | organisation d'au moins 02 séminaires de formation pour le PER et équipe PUB sur la publication/ production de fascicules (frais d'hébergement et de restauration, frais de transport, frais d'organisation, sélection et paiement consultants etc.) | 2016-11-01 | au moins 02 séminaires tenus | Directrice BU, Equipe technique CDP | Directrice BU | 10000000 |  | 0 | 10000000 | 9395500 | 604500 | 0 | 0 | 604500
| 1.2.2.9. | Stage de formation en métier du livre et imprimerie au personnel de reprographie à Dakar (frais de transport, restauration, prise en charge etc.) | 2016-11-01 | stage effectué | personnel de reprographie, Directice BU |  | 300000 |  | 0 | 300000 | 285000 | 15000 | -15000 | 0 | 0
| 1.2.2.10. | Participations à des rencontres nationales et africaines (fora, salons etc. pour 2 personnes) | 2016-11-01 | expérience étrangère partagée et capitalisée | Directrice BU |  | 1420900 |  | 79100 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000
| 1.2.2.11. | Impression de supports de communication pour les PUB (brochures, flyers, affiches) | 2016-12-01 | meilleure visibilité | Directrice BU, Responsable communication et CPM |  | 0 |  | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000
| 1.2.2.12. | Ligne RPE pour la coordination des activités Crédit de 10 000 F pour 12 mois = 120 000 F Appareil téléphone : 30 000 F | 2016-03-01 | communication facilitée | Directrice BU |  | 150000 |  | 0 | 150000 | 90000 | 60000 | 0 | 60000 | 120000
| 1.2.2.13. | Hébergement et restauration hôtel pour missions au Sénégal | 2016-12-01 | conditions d'exécution des missions au Sénégal améliorées |  |  | 0 |  | 1000000 | 1000000 | 435000 | 565000 | 0 | 0 | 565000
| 1.2.2.14. | Mission internationale pour 2 personnes (Frais de visa , billet d'avions, prise en charge etc.) | 2016-11-01 | renforcement de capacite dans l'informatisation des procedures de publications et de diffusion des productions scientifiques |  |  | 0 |  | 4000000 | 4000000 | -289260 | 4289260 | 0 | 0 | 4289260
| 1.2.2.15. | frais d'imprimerie des fascicules, annales et manuels, frais de distribution etc. | 2016-04-01 | fascicules, annales et manuels imprimés | Directrice BU, Responsable communication et CPM |  | 0 |  | 12000000 | 12000000 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 12000000
| 1.2.2.16. | Paiement vacataires BU |  | Recrutement vacataires non programmés en 2016 |  |  | 309999 |  | -309999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.17. | Paiement des droits d'auteurs, distribution etc | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5090000 | 5090000
1.3.1. Renforcer le fonds documentaire à travers surtout l'acquisition des ouvrages indiqués dans les syllabi | 1.3.1.2 | Achat 6 ordinateurs portables | 2016-09-01 | 6 ordinateurs portables disponibles | Directrice BU, cellule passation de marché | Directrice BU | 1500000 | 9000000 | -1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.1.3 | Achat de 6 tables de traitement | 2016-09-01 | 6 tables de traitement disponibles |  |  | 312000 |  | 0 | 312000 | 0 | 312000 | 0 | 0 | 312000
| 1.3.1.4 | Achat de 6000 puces électroniques antivol adhésives recto-verso | 2016-04-01 | 6000 puces électroniques antivol adhésives recto-verso disponibles |  |  | 354000 |  | 0 | 354000 | 150000 | 204000 | 0 | 0 | 204000
| 1.3.1.5 | Achat de disques durs externes de sauvegarde 3,5'' 1000 Go | 2016-04-01 | Ouvrages disponibles au prêt et adéquation entre plateau de la bibliothéque syllabi disponibles |  |  | 15000 |  | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 500000 | 0 | 515000
| 1.3.1.6 | Achat de paquets d’étiquettes adhésives | 2016-04-01 | paquets d’étiquettes adhésives disponibles |  |  | 130000 |  | 0 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 130000
| 1.3.1.7 | Achat de chariots de dépot | 2016-05-01 | chariots de dépot acquis disponibles |  |  | 1350000 |  | 0 | 1350000 | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 1350000
| 1.3.1.8 | Acquisition imprimante multifonction | 2016-11-01 | imprimante multifonction disponible |  |  | 925400 |  | 0 | 925400 | 0 | 925400 | 0 | 0 | 925400
| 1.3.1.9 | Achat d'ouvrages contenus dans les syllabi de la nouvelle licence ingénierie juridique | 2016-08-01 | ouvrages contenus dans les syllabi de la nouvelle licence ingénierie juridique disponibles | Directrice BU, UFR et CPM |  | 7000000 |  | 0 | 7000000 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000
| 1.3.1.10 | Acquisition de fonds documentaire de renforcement | 2016-08-01 | fonds documentaire de renforcement disponible |  |  | 8500000 |  | 0 | 8500000 | 0 | 8500000 | 0 | 0 | 8500000
| 1.3.1.11 | Aquisition d'ouvrages | 2016-11-01 | ouvrages disponibles |  |  | 0 |  | 9000000 | 9000000 | 2917800 | 6082200 | -2971675 | 0 | 3110525
| 1.3.1.12 | Achat d'1 ordinateur I MAC 21 POUCES | 2016-10-01 | 1 ordinateur I MAC 21 POUCES acquis | Directrice BU et CPM |  | 950000 |  | 0 | 950000 | 0 | 950000 | 300000 | 0 | 1250000
| 1.3.1.13 | Paiement redevances pour le traitement du fonds documentaire |  | budget intégralement réalloué |  |  | 500000 |  | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.1.14 | Acquisition d’ouvrages pour renforcer le fonds documentaire, | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 14000000 | 14000000
| 1.3.1.15 | acquisition de fournitures, matériels et mobiliers (photocopieur Pro, agendas, clés USB, , pins, stylos personnalisés, etc,) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 14000000 | 14000000
1.3.2 Accés (inscription, abonnement) à des bibliothéques numériques et à des bases de données | 1.3.2.1 | Organisation de séminaires de formation à l'utilisation des bases de données et de la bibliothèque numérique pour le PER et le PATS | 2016-09-01 | Disposer davantage de ressources en complétant le plateau physique à travers le plateau numérique, et permettre aux PER de faire de la recherche | Directrice BU, PER, PATS | Directrice BU | 85800 | 30000000 | 1414200 | 1500000 | 423000 | 1077000 | 0 | 0 | 1077000
| 1.3.2.2 | Formation du PATS et des étudiants (journées portes ouvertes sur les 3 sites) | 2016-11-01 |  | PATS, étudiants, Directrice BU |  | 2386600 |  | 0 | 2386600 | 138200 | 2248400 | 0 | 0 | 2248400
| 1.3.2.3 | Journée de retraite pour la réalisation de la bibliothèque OPEN SOURCE | 2016-07-01 | Expériences partagées et capitalisées | Directrice BU |  | 2000000 |  | 0 | 2000000 | 1749200 | 250800 | 0 | 0 | 250800
| 1.3.2.4 | Paiement redevances annuelles Cyberlibris et Econlit | 2016-08-01 | bibliothèques numériques accessibles | Service des finances |  | 1665336 |  | 2273429 | 3938765 | 3305220 | 633545 | 2671675 | 0 | 3305220
| 1.3.2.5 | Ateliers de déploiement de l'extension SGCM et de formation du personnel BU | 2016-09-01 | [5 empty] | réallocation 1.1.21 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000
| 1.3.2.6 | Ateliers de déploiement de l'extension SGCM et de formation du personnel BU | 2016-10-01 | Extension SGCM déployée et personnel BU formé | Directrice BU, UFR |  | 0 |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000
| 1.3.2.7 | Achat 30 ordinateurs |  | Marché matériel informatique liquidé |  |  | 300000 |  | -300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2.8 | Achat 30 onduleurs |  | Marché matériel informatique liquidé |  |  | 1500000 |  | -1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 Organisation d'activités pédagogiques et d'animation de l'espace académique (conférences ateliers etc.) | 1.3.3.1 | Cycle de conférences scientifiques conférences internationales, d'actions d'animation culturelle et sportive (randonnée pédestre, compétitions), journée d'excellence, « café des sciences » (débats etc.), « projet campus en mouvement » pour l’accompagnement et l’intégration des nouveaux étudiants, promotion de la santé, développement de la citoyenneté, animations et activités de vulgarisation scientifique des clubs scientifique et PEGAS, caravane santé communautaire, etc. (billets d'avion conférenciers, restauration, prise en charge conférenciers, hébergement, transport, communication, etc) | 2016-12-01 | campus devenu un lieu d'émulsion intellectuelle et de plénitude physique | Directrice BU, étudiants, UFR | Directrice BU | 10000000 | 5000000 | -1000000 | 9000000 | 0 | 9000000 | 5611900 | 9000000 | 23611900
| 1.3.3.2 | Organisation d'actions d'animation culturelle (ateliers de création d'écriture, foires aux livres, photographies montage vidéo, animation de site web, publi-reportage etc.) et sportive (randonnées pédestres, tournoi inter UFR, JPO participation aux compétitions universitaires etc.) | 2016-12-01 |  |  |  | -660020 |  |  | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 4000000
| 1.3.3.3 | forum solaire, forum économique, forum santé, Journées portes ouvertes | 2016-12-01 |  | Directrice BU, Resp objectif 1, Cellule de passation des marchés (CPM) |  | 7500000 |  | 0 | 7500000 | 1888100 | 5611900 | -5611900 | 0 | 0
| 1.3.3.4 | Hébergement et restauration hôtel pour missions au Sénégal | 2016-12-01 |  |  |  | 1355800 |  | -355800 | 1000000 | 0 | 1000000 | -500000 | 0 | 500000
| 1.3.3.5 | Achat de cartes de crédits téléphoniques pour les activités | 2016-10-01 | communication facilitée |  |  | 0 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.3.6 | Achat de Carburant | 2016-09-01 | déplacements et missions facilités |  |  | 0 |  | 650000 | 650000 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 650000
| 1.3.3.7 | Matériel de bureau, mobilier et consommables |  | 1.3.3.8 |  |  | -1932500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.3.8 | organisation de conférences internationales, d'actions d'animation culturelle et sportive, « café des sciences » (débats etc.), « projet campus en mouvement » pour l’accompagnement et l’intégration des nouveaux étudiants, promotion de la santé, développement de la citoyenneté etc. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sous-total objectif 1 | [6 empty] | 212018028 | 92000000 |  | 301718028 | 107347798 | 194370230 | 0 | 80740000 | 275110230
#REF!
OBJECTIF 2 : AMELIORATION DE L'UTILISATION DES TIC
ACTIONS | REFERENCE ACTIVITES | ACTIVITES | ECHEANCIERS | RESULTATS ATTENDUS | ACTEURS | RESPONSABLE | RELIQUAT 2015 | ALLOCATIONS 2016 | REALLOCATIONS/ REAFFECTATIONS 2016 | DETAILS COUTS PREVISIONNELS 2016 | DECAISSE 2016 | RELIQUAT 2016 | REALLOCATION/REAFFECTATION 2017 | ALLOCATIONS 2017 | COUTS PREVISIONNELS 2017
2.1.1. Appui au Centre de Ressources Informatiques | 2.1.1.1 | Acquisition de consommables informatiques pour le CRI et l'Espace Polyvalent (EP) | 2016-11-01 | consommables acquis pour le CRI et l'EP | Agents CRI, CPM | Directeur CRI | 1999900 |  | 1499100 | 3499000 | 100000 | 3399000 | 0 | 0 | 3399000
| 2.1.1.2 | Acquisition de carburant | 2016-11-01 | Déplacements facilités | Agents CRI, CPM | Directeur CRI | 0 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.1.3 | Formation des agents du CRI pour la gestion de l'infrastructure TIC | 2016-07-01 | agents du CRI plus compétents | Agents CRI, CPM | Directeur CRI | 5554800 |  | -958522 | 4596278 | 2574200 | 2022078 | 0 | 2000000 | 4022078
| 2.1.1.4 | Missions d'imprégnation du CRI et de l'IFOAD ) | 2016-09-01 | missions effectuées, expériences valorisées | Agents CRI | Directeur CRI | 2370000 |  | -807862 | 1562138 | 1499400 | 62738 | 0 | 1500000 | 1562738
| 2.1.1.5 | Câblage salles serveurs BU et Secrétariat Général | 2016-10-01 | câblage salle serveur BU effectué | Agents CRI , CPM | Directeur CRI | 3000000 |  | 0 | 3000000 | 2643000 | 357000 | -357000 | 0 | 0
| 2.1.1.6 | Aménagements espaces multimédia et CRI (pupitres, tables de réunion, nappes,chaises, rideaux, cimatiseurs etc…..) | 2016-10-01 | espace multimedia aménagé | Agents CRI , CPM | Directeur CRI | -1254100 |  | 4254100 | 3000000 | 2627000 | 373000 | -373000 | 0 | 0
| 2.1.1.7 | Acquisition de mobilier de bureau pour aménagements espace multimédia et CRI, | 2016-10-01 | Espace multimédia et CRI mieux aménagés | Agents CRI , CPM | Directeur CRI | 5000000 |  | 0 | 5000000 | 3862100 | 1137900 | 373000 | 0 | 1510900
| 2.1.1.8 | Communication (RPE, téléphones, cartes de crédit etc.) | 2016-06-01 | communication au niveau du CRI, facilitée | Agents CRI , CPM | Directeur CRI | 1350000 |  | 150000 | 1500000 | 450000 | 1050000 | 710000 | 0 | 1760000
| 2.1.1.9 | Augmentation et gestion bande passante internet | 2016-11-01 | meilleure bande passante à l'UADB | Agents CRI , CPM | Directeur CRI | 10000000 |  | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 | 9000000 | 20000000 | 39000000
| 2.1.1.10 | Maintenance du cablage du CRI, vidéoprojecteurs et tableaux | 2016-11-01 | Maintenance du cablage du C RI | Agents CRI , CPM | Directeur CRI | 1000000 |  | 500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000
| 2.1.1.11 | Organisation de réunions et ateliers sectoriels de l'objectif 2 et du CRI (production, transport, déjeuner, pause café, etc) | janv-déc-16 | CRI plus fonctionnel | Agents CRI , CPM | Directeur CRI | 1750000 |  | 0 | 1750000 | 240000 | 1510000 | 0 | 0 | 1510000
| 2.1.1.12 | Equipements informatiques | dec-16 | CRI mieux équipé | CRI, CPM | Directeur CRI | 7500000 | 2000000 | 19750000 | 29250000 | 10790300 | 18459700 | 0 | 0 | 18459700
| 2.1.1.13 | Equipement des salles en vidéoprojecteurs | dec-16 | salles équipées en vidéoprojecteurs | CRI, CPM |  | 0 | 1750000 | 0 | 1750000 | 0 | 1750000 | 0 | 0 | 1750000
| 2.1.1.14 | Acquisition de câbles d'alimentation électrique pour téléphonie IP | 2016-10-01 | Téléphonie IP acquise | Agents CRI, CPM | Directeur CRI | 212138 | 0 | -212138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.1.15 | Acquisition de vidéoprojecteurs et écrans de projections et ampoules de rechange | 2016-09-01 | videoprojecteurs et écrans de projections | Agents CRI, CPM | Directeur CRI | -100 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.1.16 | Acquisition vidéoprojecteurs et écrans de projections (compléments) | 2016-09-01 | salles mieux équipées | Agents CRI, CPM | Directeur CRI | 2492500 |  | -2492500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.1.17 | Acquisition et installation de supports pour tableaux | 2016-09-01 | tableaux fonctionnels | Agents CRI, CPM | Directeur CRI | 500000 |  | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.1.18 | Acquisition de matériel de bureau pour aménagements espace multimédia et CRI, | 2016-10-01 | espace multimédia et CRI mieux aménagés | Agents CRI , CPM | Directeur CRI | 6000000 |  | 0 | 6000000 | 2135530 | 3864470 | 0 | 0 | 3864470
| 2.1.1.19 | Aménagement et équipement d'un espace multimédia polyvalent (visioconférence, multimédia, etc.) |  | Budget entièrement réalloué |  |  | -16709552 |  | 16709552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.1.20 | Extension Reseau LAN | [10 empty] | 9000000 | 13000000 | 22000000
| 2.1.1.20 | Augmentation et gestion de la bande passante internet, renforcement WIFI sur les sites distants de l'UADB, acquisition de consommables informatiques pour le Centre de ressources informatiques et l’Espace Polyvalent, acquisition de vidéoprojecteurs et écrans de projections et ampoules de rechange | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. Renforcer la plateforme d’enseignement en informatique | 2.1.2.1 | Acquisition de matériel informatique (éléments d'interconnexion) | 2016-07-01 | matériel informatique, onduleurs et batteries acquis | CRI, UFR, CPM | Administrateur chargé des réseaux informatiques et telecoms et du système d'informatique | 7231582 |  | 0 | 7231582 | 0 | 7231582 | -1000000 | 0 | 6231582
| 2.1.2.2 | Acquisition et installation d'équipements en énergie solaire pour autonomiser le systéme informatique | 2016-11-01 | équipements en énergie solaire acquis et installés | CRI, UFR, CPM |  | 34000000 |  | 15438800 | 49438800 | 0 | 49438800 | 0 | 0 | 49438800
| 2.1.2.3 | Réhabilitation salle serveur Rectorat et Centralisation des lignes internet | 2016-11-01 | linges internet centralisés à la salle serveur | CRI, UFR , CPM | Administrateur chargé des réseaux informatiques et telecoms et du système d'informatique | 3000000 |  | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 1357000 | 0 | 4357000
| 2.1.2.4 | Installation d'un systéme de surveillance et de sécurité pour le CRI et les salles informatiques | 2016-11-01 | système de surveillance fonctionnel | CRI, UFR , CPM |  | 17000000 |  | 0 | 17000000 | 3398300 | 13601700 | 0 | 0 | 13601700
| 2.1.2.5 | Acquisition de matériel d'entretien wifi | 2016-10-01 | Entretien du matériel salles informatiques effectué, complément matériel wifi acquis | CRI, UFR , CPM |  | 3000000 |  | 3000000 | 6000000 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 6000000
| 2.1.2.6 | Acquisition de matériel de TP en maintenance informatique | 2016-11-01 | matériel de TP en maintenance informatique disponible | CRI, UFR , CPM |  | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000
| 2.1.2.7 | Sécurisation des salles informatiques (extincteurs, systèmes antivols, surveillance humaine, vidéosurveillance, etc.) |  | Budget entièrement réalloué |  |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.2.8 | Autonomisation de l'infrastructure TIC en énergie (Etudes techniques, Mini centrales solaires et/ou groupes électrogènes, Entretien, maintenance) |  | Budget entièrement réalloué |  |  | 0 | 3000000 | -3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.2.8 | Acquisition d'ordinateurs pour les salles de cours et de TP en informatique | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000
2.1.3. Renforcement du système d’information | 2.1.3.1 | Développement de modules complémentaires et former les agents à leur exploitation | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000
2.2.1. Faciliter l’acquisition par les étudiants d’ordinateurs personnels | 2.2.1.1 | Reprise activités "un étudiant, un ordinateur" | Dec-14 | activités reprises | CRI, | chef de service finance | 98560750 |  | 0 | 98560750 | 0 | 98560750 | 0 | 0 | 98560750
| 2.2.1.2 | Recrutement et frais de fonctionnement du BGP | 2016-10-01 | BGP aménagé et fonctionnel | CRI, | Agent CRI chargé du programme | 5000000 |  | -3000000 | 2000000 | 855000 | 1145000 | 0 | 0 | 1145000
2.2.2. Promouvoir l'utilisation des TIC par les PER, les étudiants | 2.2.2.1 | Sélection de Consultants pour le fonctionnement des plateformes de ressources pédagogiques du CRI | 2016-10-01 | Consultants sélectionnés | CRI, UFR, Consultants externes, CPM | Point focal SATIC | 6000000 |  | 0 | 6000000 | 3420000 | 2580000 | 0 | 2400000 | 4980000
| 2.2.2.2 | Recrutement techniciens pour le CRI | 2016-04-01 | techniciens multimédia, technopédagogues | CRI, UFR, Consultant externe | Point focal SATIC | 5445000 |  | 0 | 5445000 | 3040000 | 2405000 | 0 | 2500000 | 4905000
| 2.2.2.3 | Acquisition de Licences Informatiques | 2016-10-01 | Licences Informatiques acquises | CRI, UFR, CPM |  | 7000000 |  | 0 | 7000000 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000
| 2.2.2.4 | Acquisition de Logiciels pedagogiques | 2016-10-01 | Logiciels pedagogiques acquis | CRI, UFR, CPM |  | 20000000 |  | 0 | 20000000 | 2644176 | 17355824 | 0 | 0 | 17355824
| 2.2.2.5 | Equipement de stokage et d'archivage + licence de stokage + certificats | 2016-10-01 | Equipement de stokage et d'archivage + licence de stokage + certificats acquis | CRI, UFR, CPM | Point focal SATIC | 12000000 |  | 0 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.2.6 | Ateliers de mise en ligne des cours pour le PER | 2016-11-01 | Atelier de mise en ligne des cours pour le PER organisé | CRI, UFR, Consultant externe, CPM | Directeur IFOAD | 10123470 |  | 0 | 10123470 | 10123470 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.2.7 | Acquisition de ressources pour les TICE | 2016-12-01 | meilleure utilisation des TIC | CRI, UFR, Consultant externe, CPM | Directeur CRI | 12000000 | 12000000 | -5277030 | 18722970 | 1485140 | 17237830 | 0 | 0 | 17237830
| 2.2.2.8 | Achat de cartes et prise en charge RPE pour agents CRI et IFOAD | 2016-11-01 | communication facilitée pour les agents du CRI et de l'IFOAD | CRI, UFR, Consultant externe, CPM | Directeur CRI | 0 |  | 2000000 | 2000000 | 90000 | 1910000 | -1910000 | 0 | 0
| 2.2.2.9 | Sélection de Consultants pour la mise en place de la radio et web TV | 2016-11-01 | radio et web TV disponibles et fonctionnelles | CRI, IFOAD, CPM | Directeur IFOAD | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000
| 2.2.2.10 | Ateliers de formation, animation, conférence, rencontres etc. dans les TIC (Organisation et recrutement de consultants) | 2016-11-01 | meilleure utilisation des TIC | CRI, UFR, Consultant externe, CPM | Directeur CRI | 17604800 | 24750000 | -26354800 | 16000000 | 15167630 | 832370 | 0 | 16000000 | 16832370
| 2.2.2.11 | Cessions de droits sur les cours en ligne (300000F/cours) | 2016-12-01 | meilleure utilisation des TIC | CRI, UFR, Consultant externe, CPM | Directeur CRI | 9000000 | 16500000 | -10000000 | 15500000 | 855200 | 14644800 | -4801200 |  | 9843600
| 2.2.2.12 | Ateliers de formation des PER dans les TICE | 2016-12-01 | meilleure utilisation des TIC | CRI, UFR, Consultant externe, CPM | Directeur CRI | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 15000000 | 17000000
| 2.2.2.13 | Sessions de production de documents pour les TICE (supports en ligne, tutoriels, etc.) | 2016-12-01 | meilleure utilisation des TIC | CRI, UFR, Consultant externe, CPM | Directeur IFOAD | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000
| 2.2.2.14 | Sessions de formation des étudiants sur les plateformes pédagogiques |  | reliquat entièrement réalloué | CRI, UFR, Consultant externe, CPM | Budget entièrement réalloué | 8000000 |  | -22198800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.2.15 | Cessions de droits des cours en ligne pour 2014 et Tutorats des cours en ligne 2014 |  | droits des cours en ligne pour 2014 déjà cédés et reliquat entièrement réalloué | CRI, UFR, Consultant externe, CPM | Budget entièrement réalloué | 13198800 | 0 | 0 | 13198800 | 0 | 13198800 | -13198800 | 0 | 0
| 2.2.2.16 | Mission de benchmark pour la gestion l'infrastrucure TIC et la RTU | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100000 | 3100 000
| 2.2.2.17 | Materie Audi-Visuel | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000
| 2.2.2.18 | Prisen en charges abonnements, redevances, achats etc en IT(NOMS DE DOMAINES, WEB SERVICES,ETC...) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 1200000
| 2.2.2.16 | Prise en charge de consultants pour le fonctionnement des plateformes de ressources pédagogiques du Centre de Ressources informatiques, renouvellement de licences informatiques, Cessions de droits sur les cours en ligne, ateliers de formation des PER dans les TICE, sessions de production de documents pour les TICE (supports en ligne, tutoriels, etc.) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sous-total objectif 2 : | [6 empty] | 318929988 | 71000000 | -6000000 | 397128788 | 80500446 | 316628342 | 0 | 120500000 | 437128342
OBJECTIF 3 : AMELIORATION DE LA QUALITE DES ENSEIGNEMENTS
ACTIONS | REFERENCE ACTIVITES | ACTIVITES | ECHEANCIERS | RESULTATS ATTENDUS | ACTEURS | RESPONSABLE | RELIQUAT 2015 | ALLOCATIONS 2016 | REALLOCATIONS/ REAFFECTATIONS 2016 | DETAILS COUTS PREVISIONNELS 2016 | DECAISSE 2016 | RELIQUAT 2016 | REALLOCATIONS RELIQUAT 2016 | ALLOCATIONS 2017 | COUTS PREVISIONNELS 2017
3.1.1. Renforcement des capacités dans le domaine du LMD et de la pédagogie universitaire | 3.1.1.1 | Acquisition de crédit téléphone | 2016-08-01 | Commission LMD fonctionnelle | Membres de la commission LMD | Resp comm LMD | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.1.2 | Achat de matériel informatique : 1 ordinateur Mac | 2016-08-01 | Commission LMD et VRE mieux équipés | Membres de la commission LMD, VRE | Resp comm LMD | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000
| 3.1.1.3 | Participations à des rencontres académiques nationales ou internationales, visites de travail nationales et internationales : transport, indemnité, hébergement | 2016-10-01 | meilleure partage sur la pédagogie | Membres de la commission LMD, VRE | Resp comm LMD | 229100 |  | 2000000 | 2229100 | 2229100 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.1.4 | Organisation de réunions sur le LMD et le fonctionnement de la pédagogie (production, transport, déjeuner, pause café, etc) | 2016-12-01 | Commission LMD fonctionnelle | Membres de la commission LMD | Resp comm LMD | -495100 |  | 1500000 | 1004900 | 667000 | 337900 | 0 | 0 | 337900
| 3.1.1.5 | Organisation de séminaires de formation et partage sur la pédagogie universitaire et les méthodes d'évaluation : | 2016-08-01 | Capacités du PER en pédagogie universitaire renforcées | Enseignants | Resp comm LMD | -3801727 |  | 9000000 | 5198273 | 5198273 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.1.6 | Impression de documents LMD | 2016-10-01 | Commission LMD fonctionnelle | Commission LMD | Resp comm LMD | 373000 |  | 0 | 373000 | 0 | 373000 | -373000 | 0 | 0
| 3.1.1.7 | Effectuer des missions dans une université étrangère | 2016-07-01 | Programmes de formation faits selon le format LMD | Responsable commission LMD | Resp comm LMD | 3000000 | 0 | -500000 | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000
| 3.1.1.8 | Renforcement des capacités du personnel | 2016-12-01 | personnel plus compétent | PER, Responsable commission LMD, VRE | Resp comm LMD | 0 |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.1.9 | Formations dans la pédagogie universitaire : pédagogies actives, méthodes d'évaluation, etc. | 2016-12-01 |  |  |  | 0 | 5000000 | -1500000 | 3500000 | 2947027 | 552973 | 0 | 0 | 552973
| 3.1.1.10 | Formations dans la gestion pédagogique du LMD | 2016-12-01 |  |  |  | 0 | 2000000 |  | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.1.11 | Activités de production et de mises à jour de documents pédagogiques (guide LMD, maquettes pédagogiques, plans de cours, offre de services, etc.) | 2016-12-01 | documents pédagogiques (guide LMD, maquettes pédagogiques, plans de cours, offres de services, etc.) mis à jour et disponibles |  |  | 0 | 5000000 | -1500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.1.12 | Acquisition de dictionnaires | 2016-10-14 | dictionnaires acquis | Commission LMD | Resp comm LMD | 1000000 |  | -1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.1.13 | Produire ou réviser des maquettes pédagogiques, syllabi, plan de cours le guide du vacataire, etc sous forme de séminaires/ateliers | 2016-10-14 | Programmes de formation faits selon le format LMD | Responsables pédagogiques | Resp comm LMD | -510200 |  | 510200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.1.14 | Aménagement bureaux et acquisition de matériel pour la commission LMD, la cellule qualité et le Vice- rectorat chargé des Etudes | 2016-10-14 | bureau équipé et fonctionnel | Commission LMD | Resp comm LMD | -50100 |  | 50100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.1.15 | Automatisation de la gestion pédagogique (délibération, codification, etc) et des enseignants non permanents (paiement, etc) avec LMDPRO: tuteurs, consultants à temps partiel: Séminaires/ Ateliers: Frais d'hotel, production, transport, déjeuner, pause- café, etc | mai-août-16 | Programmes de formation faits selon le format LMD | PER, Responsable commission LMD, VRE | Resp comm LMD | 194900 |  | -194900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.1.16 | fournitures et pose de rideaux bureau commission LMD | 2016-08-14 | Bureau commission LMD aménagé | PER, Responsable commission LMD, VRE | Resp comm LMD | 0 |  | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000
| 3.1.1.17 | Appui à la commission LMD |  | Budget entièrement réalloué |  |  | 0 | 1000000 | -1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.1.18 | Acquisition de ressources documentaires liées au LMD et à la pédagogie universitaire |  |  |  |  | 0 | 2000000 | -2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 Formations dans la pédagogie universitaire : pédagogies actives, méthodes d'évaluation, etc. | 3.1.2.1 | Formation en pédagogie universitaire destinée surtout aux nouveaux enseignants chercheurs recrutés annuellement par l’UADB (20 par an en moyenne) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000
3.1.3 Formations dans la gestion pédagogique du LMD | 3.1.3.1 | Formation en LMD destinée surtout aux nouveaux enseignants chercheurs recrutés annuellement par l’UADB | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000
3.2.1 Equipement des salles de TP de Physique et de Chimie | 3.2.1.1 | Aménagement et équipement des salles de TP de Chimie et de Physique | 2016-08-14 | Salles aménagées et équipées | Département de physique | chef de département de physique | 10376763 | 0 | 0 | 10376763 | 9701742 | 675021 | 0 | 0 | 675021
| 3.2.1.2 | Achat de produits Chimiques | 2016-08-14 | produits chimiques achetés | Département de chimie | chef de département de physique | 5895000 |  | 0 | 5895000 | 0 | 5895000 | -5895000 | 0 | 0
| 3.2.1.3 | Acquérir des climatiseurs pour les salles TP et les salles informatiques | 2016-08-01 | salles TP et salles informatiques climatisées | Départements de physique et chimie | chef de département de physique | 1698000 |  | 0 | 1698000 | 0 | 1698000 | -1698000 | 0 | 0
| 3.2.1.4 | Faire l'entretien, la maintenance et l'aménagement des salles de TP de physique | 2016-08-14 | salles TP Physique maintenues | Département de physique | chef de département de physique | 15300000 | 0 | 0 | 15300000 | 6373973 | 8926027 | -2000000 | 0 | 6926027
| 3.2.1.5 | Faire l'entretien, la maintenance et l'aménagement des salles de TP de Chimie | 2016-08-14 | Salles TP chimie maintenes | Département de chimie | chef de département de physique | 6500000 | 0 | 0 | 6500000 | 5797100 | 702900 | 0 | 0 | 702900
| 3.2.1.6 | Achat de matériel de TP et des produits Chimiques (complément) | 2016-11-14 | produits chimiques achetés | Département de chimie | chef de département de physique | 63204797 |  | -278496 | 62926301 | 838616 | 62087685 | 0 | 0 | 62087685
| 3.2.1.7 | Achat de matériel de TP et des produits Chimiques (complément commande DISLAB) | 2016-08-14 | Frais de transport et d'assurance couvert | Département de chimie | chef de département de chimie |  |  |  |  | 0 | 0 | 4159945 | 0 | 4159945
| 3.2.1.8 | Achat de matériel de TP et des ordinateurs de physique (complément) | 2016-10-14 | Salles aménagées et équipées | Département de physique | chef de département de physique |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.9 | Ateliers d'installation du matériel de TP physique et Chimie (production, transport, restauration, etc) | 2016-08-14 | responsables des TP et maintenanciers formés | Départements de physique et chimie | chef de département de physique | 2006000 |  | -500000 | 1506000 | 0 | 1506000 | -1506000 | 0 | 0
| 3.2.1.10 | Séminaires Armoires Travaux Pratiques CIRUISEF (frais d'hôtel, transport, restauration, publicité, secrétariat, réunions etc.) | 2016-12-01 | compétences des différents acteurs renforcées, meilleure performance des acteurs | Départements de physique et chimie | VRE | 3274700 |  | 0 | 3274700 | 3274700 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.11 | Former à l'étranger les responsables d'action en sécurité dans les laboratoires | 2016-11-14 | responsables des TP et maintenanciers formés | Département de physique et chimie | chef de département de physique | 2550445 | 0 | 0 | 2550445 | 372100 | 2178345 | 0 | 0 | 2178345
| 3.2.1.12 | Participation au CIRUISEF 2016 ( inscription, perdiem, transport, frais de visa et d'assurance, frais d'inscription, etc): 2 500 000 -02 billets d'avion: 1 500 000F | 2016-11-14 | Participation des activités de la Ciruisef sur les TP effective | Département de physique et chimie | chef de département de physique | 3597900 |  | 0 | 3597900 | 3367943 | 229957 | -229957 | 0 | 0
| 3.2.1.13 | Réfection du Centre de Ngoundiane (peinture) | 2016-09-01 | Centre de Ngoundiane réfectionné | Département de physique et chimie |  | 899900 |  | 2000000 | 2899900 | 0 | 2899900 | 0 | 0 | 2899900
| 3.2.1.14 | Aménagements de 4 toilettes à Ngoundiane (bureau physique, bureau maths et 2 bureaux en chimie) | 2016-09-01 | Centre de Ngoundiane réhabilité | Département de physique et chimie | [8 empty] | 0 | 0
| 3.2.1.15 | Réparation portes armoires salles TP à Bambey | 2016-08-01 | salles TP de Bambey remises en état | Département de physique et chimie | [8 empty] | 0 | 0
| 3.2.1.16 | Fournitures et pose de prises électriques pour salles TP Ngoundiane | 2016-08-01 | salles TP Ngoundiane remises en état | Département de physique et chimie | [8 empty] | 0 | 0
| 3.2.1.17 | Réfection paillasses chimie à Bambey | 2016-08-01 | paillasses chimie remises en état à Bambey | Département de physique et chimie | [8 empty] | 0 | 0
| 3.2.1.18 | Amenagement et équipement salles moniteurs physique | 2016-09-01 | bureaux et étagères murales pour l'atelier des moniteurs | Département de physique et chimie |  | 0 |  | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | -322418 | 0 | 1177582
| 3.2.1.19 | Amenagement et équipement salles nomiteurs chimie | 2016-10-01 | bureaux et étagères murales pour l'atelier des moniteurs | Département de physique et chimie |  | 0 |  | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | -500000 | 0 | 1500000
| 3.2.1.20 | Entretien, maintenance et formation des techniciens | 2016-12-01 | Budget entièrement réalloué |  |  | 0 | 14000000 | -8000000 | 6000000 | 3025000 | 2975000 | -1000000 | 0 | 1975000
| 3.2.1.21 | Construction/confection de Grilles escaliers | 2016-08-01 | Nouveaux bâtiments sécurisés | Département de physique | chef de département de physique | 600000 | 0 | -600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.22 | Reliquat matériel 2SI | [10 empty] | 9611830
3.2.2. Réhabilitation des amphis et des salles d'enseignement | 3.2.2.1 | Acheter des accessoires de sonorisation et installer le matériel | 2016-07-01 | accessoires de sonorisation acquis et matériel installé | VRE et tous les Départements | VRE | 1500000 | 0 | -500000 | 1000000 | 991300 | 8700 | 0 | 0 | 8700
| 3.2.2.2 | Réfectionner des salles d'enseignement (réparation portes, fenêtres, cadre, numérotation, tableaux d'affichage, tableaux mélamines, rideaux, serrures, etc.) | 2016-10-01 | Salles d'enseignement réfectionnés | VRE et tous les départements | VRE, Directeur CIAQ | -575896 |  | 575896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 Renforcer les compétences du personnel en assurance qualité | 3.3.1.1 | Ateliers en assurance qualité,(PER, PATS, étudiants) restitution des résultats des auto-évaluations et perfectionnement des agents | juin-dec-16 | Mise en œuvre d'une politique d'assurance qualité; programmes offerts sous le format LMD | Enseignants et responsables pédagogiques | Directeur CIAQ | 12036327 |  | -24600 | 12011727 | 12011727 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000
| 3.3.1.2 | Formation des responsables pédagogiques (PER) et des chefs des services pédagogiques (PATS) |  | Budget entièrement réalloué | Enseignants et responsables pédagogiques | Directeur CIAQ | 0 | 2000000 | -2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000
| 3.3.1.3 | Acquisition de ressources documentaires ou informatiques dans le domaine de la qualité |  | Budget entièrement réalloué | Enseignants et responsables pédagogiques | Directeur CIAQ | 0 | 2000000 | -2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3.1.4 | frais liés à la formation du personnel de l’UADB en assurance-qualité | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1500000 | 1500000
3.3.2. Développer des activités et des programmes en assurance qualité | 3.3.2.1 | Acréditation et habilitation à l'ANAQ- Sup et au CAMES - Ateliers: frais d'hôtel, restauration, pause- déjeuner, production, transport, impression rapport, frais de dépôt des rapports, etc. | 2016-12-01 | Mise en œuvre d'une politique d'assurance qualité; programmes offerts sous le format LMD | Enseignants et responsables pédagogiques | Directeur CIAQ | -995800 | 0 | 8100800 | 7105000 | 7105000 | 0 | 0 | 14000000 | 14000000
|  | Dépôt dossier CAMES | 2016-01-29 | Mise en œuvre d'une politique d'assurance qualité; programmes offerts sous le format LMD | DRH | Directeur CIAQ | 0 |  | 1500000 | 1500000 | 1432600 | 67400 | -67400 | 0 | 0
| 3.3.2.2 | Formation en assurance qualité dans une université étrangère ou participation à l'étranger à des séminaires et/ou à des visites - Billets d'avion, frais d'hotel, frais de séjour, assurance, etc | 2016-09-14 | Mise en œuvre d'une politique d'assurance qualité | Responsable cellule Qualité | Directeur CIAQ | 2135080 |  | 1865000 | 4000080 | 3176292 | 823788 | -823788 | 3000000 | 3000000
| 3.3.2.3 | Réunions trimestrielles de la cellule qualité (transport, pause-café, restauration et production etc.) | 2016-12-15 | Cellule Qualité | cellule qualité | Directeur CIAQ | 432000 | 0 | 0 | 432000 | 260000 | 172000 | -58712 | 500000 | 613288
| 3.3.2.4 | Crédit téléphone | 2016-06-14 | Cellule Qualité fonctionnelle | cellule qualité | Directeur CIAQ | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 200000 | 200000
| 3.3.2.5 | Impression de documents liés à la qualité | 2016-09-14 | Mise en œuvre d'une politique d'assurance qualité; programmes offerts sous le format LMD | BAIO et cellule qualité | VRE + Directeur CIAQ+Responsable BAIO | 11930000 |  | 0 | 11930000 | 50000 | 11880000 | -180000 | 300000 | 12000000
| 3.3.2.6 | Impression et publication de supports de communication (kakémono, banderoles, chemises etc. sur l'assurance qualité et le LMD) | 2016-10-01 | supports de communication disponibles | cellule qualité, commission LMD et BAIO | VRE + Directeur CIAQ et responsable commission LMD | 1000000 |  | -1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3.2.7 | Publireportage sur la qualité et le LMD: frais de communication, transport, production, frais de reportage, etc | 2016-11-01 | publireportage effectué | VRE + Directeur CIAQ et responsable commission LMD | VRE + Directeur CIAQ | 4143200 | 0 | 0 | 4143200 | 4143200 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3.2.8 | Matériel informatique et consommables de bureau pour la CIAQ et la commission LMD | 2016-09-01 | consommables de bureau acquis | VRE + Directeur CIAQ et responsable commission LMD | Directeur CIAQ | 2003000 |  | 0 | 2003000 | 2003000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3.2.9 | Atelier d'élaboration et de validation d'un manuel de qualité | 2016-07-01 | manuel élaboré et validé | VRE + Directeur CIAQ et responsable commission LMD | Directeur CIAQ | 2500000 | 0 | 2500000 | 5000000 | 3394216 | 1605784 | 0 | 2000000 | 3605784
| 3.3.2.10 | Mise en ligne et frais de traitement des fiches d'évaluation des enseignements, des fiches d'accueil des nouveaux bacheliers, des enquêtes et sondages etc : consultants, consultants à temps partiel: transport, production, déjeuner, pause- café, frais de communication, frais d'opérations de saisie, etc: | activités non planifiées pour 2016 | pas de budget pour 2016 et reliquat réalloué |  |  | 4000 |  | -4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3.2.11 | Achat de carburant |  | pas de budget pour 2016 et reliquat réalloué |  |  | -1000000 |  | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3.2.12 | Mise en place de la cellule (équipement, documentation, etc.) |  | pas de budget pour 2016, cellule déjà mise en place |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3.2.13 | Formation des membres de la cellule |  | pas de budget pour 2016 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3.2.14 | Activités et programmes en assurance qualité (évaluation des enseignements, évaluation de la satisfaction des étudiants, activités liées à la soumission de dossiers d‘accréditations vis-à-vis de l’ANAQ ou du CAMES, etc.) |  | Budget entièrement réalloué |  |  | 0 | 15000000 | -15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3.2.15 | Mobilier et matériel de bureau | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 882500 | 0 | 882500
Sous-total Objectif 3 | [6 empty] | 152195289 | 48000000 | 0 | 200195289 | 87099909 | 113095380 | 0 | 50000000 | 163095380
OBJECTIF 4 : AMELIORATION DES RELATIONS AVEC LE MONDE DU TRAVAIL
ACTIONS | REFERENCE ACTIVITES | ACTIVITES | ECHEANCIERS | RESULTATS ATTENDUS | ACTEURS | RESPONSABLE | RELIQUAT 2015 | ALLOCATIONS 2016 DU CDP | REALLOCATIONS/ REAFFECTATIONS 2016 | COUTS PREVISIONNELS 2016 | DECAISSE 2016 | RELIQUAT 2016 | REALLOCATION/REAFFECTATION 2017 | ALLOCATIONS 2017 | COUTS PREVISIONNELS 2017
4.1.1 Appui aux activités et programmes de la cellule Université / Entreprise | 4.1.1.1 | carburant | janv-dec 16 | Bon déroulement des activités de la cellule avec facilitation des déplacements | Responsable cellule, VRIREP, Directeurs d'UFR, Points référents UFR, Responsables de formation, Responsables pédagogiques, membres de la cellule | VRIREP | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1013568 | 1013568
| 4.1.1.2 | Téléphone | 2016-12-01 | Dispositif de communication mis en place pour faciliter l'opérationnalisation des activités de la cellule université/Entreprise | membres et collaborateurs de la cellule | VRIREP | 1123000 | 0 | 6077000 | 7200000 | 5125100 | 2074900 | -1000000 | 5575100 | 6650000
| 4.1.1.3 | Frais d'organisation pour rencontres alumni | avril-dec-16 | rencontres alumni tenues | CUE, VRIREP, alumni | VRIREP | 290700 | 0 | 1809300 | 2100000 | -469600 | 2569600 | 0 | 930400 | 3500000
| 4.1.1.4 | Atelier de la revue des outils du cadre professionalisant (stages, types de rapport, accompagnement) | 2016-12-01 | Production de documents décrivant le stage réadaptés, validés et connus par tous les acteurs | Responsable cellule, VRIREP, Directeurs d'UFR, Points référents UFR, Responsables de formation, Responsables pédagogiques | Responsable des conventions | 5103120 | 0 | 0 | 5103120 | 805400 | 4297720 | 0 | 3000000 | 7297720
| 4.1.1.5 | Rencontres bihebdomadaires | Janv- Déc 2016 | Plannings revisés et validés, recueil de la restitution des activités, difficultés opérationnelles prises en charges | membres et collaborateurs de la cellule | Responsable CELLULE | 1015000 | 0 | 985000 | 2000000 | 1192000 | 808000 | 0 | 1192000 | 2000000
| 4.1.1.6 | Participation aux cérémonies de l'entreprise ( salon, forum, foire, etc.) | Janv- Déc 2016 | l'offre de formation et atouts de l'UADB vulgarisés | Directeurs d'UFR, Points référents UFR | VRIREP | 922700 | 0 | 2577300 | 3500000 | 1727800 | 1772200 | -1000000 | 2227800 | 3000000
| 4.1.1.7 | Aménagement de l'espace d'accueil de la cellule université-entreprise | 2016-11-01 | espaces d'accueil des étudiants pour leur insertion aménagés | SPM, Responsable de la CUE, Responsable du domaine, le VRIREP | VRIREP | 8000000 | 0 | 2000000 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000
| 4.1.1.8 | Acquisition de matériel et mobilier de bureau, d'ordinateurs portables, de 2 disques durs externes et d'une télévision ultraplate pour la diffusion de l'information et de 2 fontaines | 2016-11-01 | Bureau de la CUE mieux équipé | SPM, Responsable de la CUE, Responsable du domaine, le VRIREP | VRIREP | 5355000 | 0 | 4645900 | 10000900 | 8247200 | 1753700 | 0 | 3826300 | 5580000
| 4.1.1.9 | Acquisition d'une photocopieuse | 2016-11-01 | Bureau de la CUE mieux équipé | SPM, Responsable de la CUE, Responsable du domaine, le VRIREP | VRIREP | 1200000 | 0 | 0 | 1200000 | 650000 | 550000 | -500000 | 0 | 50000
| 4.1.1.10 | Achat d'ouvrages sur les techniques de stages et d'insertion | 2016-10-01 | ouvrages disponibles pour les étudiants | cellule, Etudiants, BU | Responsable CELLULE | 1300000 | 0 | 0 | 1300000 | 0 | 1300000 |  | 0 | 1300000
| 4.1.1.11 | Séances de travaux ou signatures des conventions avec organisations socio-économiques | juin-dec-16 | conventions signées planifiant des postes de stages ou d'emploi pour les étudiants | Recteur, VRIREP, responsables de formaions, responsables de la cellule, responsable des conventions | Responsable CELLULE | 1257800 | 0 | 742200 | 1500000 | 0 | 1500000 | -500000 | 500000 | 1500000
| 4.1.1.12 | Missions de Benchmarking | 2016-10-01 | Découvertes de nouvelles approches et méthodes ou outils de gestion des activités des liens entre l'université et le monde socio économique | Responsable de la cellule Université/Entreprises et autres membres de la cellule | Responsable CELLULE | 914615 | 0 | 3610134 | 4524749 | 187296 | 4337453 | -1000000 | 3072547 | 6410000
| 4.1.1.13 | Edition de support de communication (guide du stagiaire, flyer, spot, gadgets, etc) | 2016-10-01 | Activités de la professionnalisation et de l'IP mieux connnus | UFR, Responsable Cellule, VRIREP | Responsable CELLULE | 4144800 | 0 | 3500000 | 7644800 | 4302400 | 3342400 | 0 | 3500000 | 6842400
| 4.1.1.14 | Mise en place d'une base de données d'entreprises (achat d'un fichier contenant les contacts de 500 entreprises, mise à jour du fichier par 2 personnes pendant 2 mois). | 2016-10-01 | Base de données d'entreprise disponibles et collaboration établie avec entreprises permettant le placement des étudiants en stage et l'IP, le renforcement de l'intervention des professionnels dans la pédagogie | Responsable cellule, VRIREP, Points référents UFR, Responsables de formation, | VRIREP | 1800000 | 0 | 0 | 1800000 | 0 | 1800000 | -1440000 | 0 | 360000
| 4.1.1.15 | Création et rencontres du réseau des organisations socio-économiques Partenaires de l'UADB (ROSEP-UADB) | 2016-11-01 | Disposer d'un réseau d'entreprises ou d'organisations socio-économiques appuyant la réalisation du projet des formations professionnelles de l'UADB et l'insertion des étudiants | Recteur, Vice-Recteurs, Responsables de la cellule et Chefs ou Directeurs des organisations socio-économique | VRIREP | 3000000 |  | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000
| 4.1.1.16 | Développement d'un module de gestion des activités de la cellule des stages ou des liens avec le monde du travail | 2016-09-15 | interface numérique entre professionnel, étudiants, CUE, responsable de formation disponible | Responsable cellule, CRI, Responsable convention, Responsable MAENUC, Responsable Projet incubateur | VRIREP | 1200000 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 1200000
| 4.1.1.17 | Visites d'entreprises et Sorties pédagogiques | Janv- Déc 2016 | Entreprises et programmes professionnels connnus et possibilités de stage découverts en vue de remplir les objectifs de la formation | Etudiants, PER, Cellule Université/ Entreprise | Responsable de formation | 2492300 | 16000000 | -10492300 | 9000000 | 6072900 | 2927100 | -1200000 | 6072900 | 7800000
| 4.1.1.18 | Maintenance et réparation des bus | Janv - Déc 2016 | Bus fonctionnels | chauffeurs, chef de service du domaine, VRIREP, Recteur | Responsable du Domaine | 1696756 | 0 | -196756 | 1500000 | 883089 | 616911 | 0 | 1900000 | 2516911
| 4.1.1.19 | Ateliers de renforcement de capacité aux responsables de formations sur les procédures CDP et de production des documents opérationnels des UFRs | juillet-dec-16 | procédures CDP maîtrisés et actions dans les UFR déroulés sans hésiations dans les propositions des UFRs | Responsables de formation, UG du CDP et membres permanents de la cellule | Responsable CELLULE | 2114800 | 0 | 785200 | 2900000 | 0 | 2900000 | -1000000 | 1000000 | 2900000
| 4.1.1.20 | Rencontres membres cellules et chefs d'organisation socio-économique | juin-dec-16 | postes de stage et d'emploi trouvés | Responsable cellule, VRIREP, Directeurs d'UFR, Points référents UFR, Responsables de formation | Responsable CELLULE | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000
| 4.1.1.21 | Rencontres techniques avec les entreprises pour la préparation, le placement ou le suivi des stages | Janv- Déc 2016 | l'offre de formation partagée avec le monde socio économique et possibilités de stages et stages mieux générés | Responsable cellule, VRIREP, Directeurs d'UFR, Points référents UFR, Responsables de formation | Point référent UFR | 5307800 | 0 | 434600 | 5742400 | 3128200 | 2614200 | -1000000 | 3800000 | 5414200
| 4.1.1.22 | Aménagement et équipement grandes bâches | Dec-16 | grandes bâches fonctionnelles | Responsable cellule, VRIREP, Directeurs d'UFR, Points référents UFR, Responsables de formation | Responsable CELLULE | 5473300 | 0 | 0 | 5473300 | 0 | 5473300 | -1062953 | 1062953 | 5473300
| 4.1.1.23 | Acquisition de matériel et équipement pour la mise en place de la radio de la CUE | Dec-16 | Radio de la cellule Université-Entreprise fonctionnelle | Responsable cellule, VRIREP, Directeurs d'UFR, Points référents UFR, Responsables de formation | Responsable CELLULE | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 1500000 | 0 | 6500000
| 4.1.1.24 | Fora d'entreprise | 2016-06-01 | forum réalisé sous le format de rencontre entre étudiants, PER et monde socio-professionnels avec des présentations de l'entreprise | Responsable cellule, VRIREP, Directeurs d'UFR, Points référents UFR, Responsables de formation | Responsable CELLULE | 6244040 |  | 9000000 | 15244040 | 6425900 | 8818140 | 0 | 8500000 | 17318140
| 4.1.1.25 | recrutement de vacataires er de consultants pour le développements des activités de la CUE (mise place de bases de données et élaboration ou appui pour les études et projets, etc) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 453568 | 986432
| 4.1.1 a | Dispositif d'accompagnement des étudiants dans la recherche et le déroulement de stages |  | Budget entièrement réalloué |  |  | 0 | 18000000 | -18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48160000 | 108626239
| 4.1.1 b | Forums d’entreprise, visites d’entreprise, sorties pédagogiques, rencontres techniques etc. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 Renforcement de la participation des professionnels (dans la conception des programmes et les activités d'enseignement) | 4.1.2.1 | Atelier de révision et de conception de programmes de formation professionnelle 1 | 2016-09-01 | Programmes de formation professionnelle revisés et conçus | Assurance qualité, LMD, UFR,VRE, Directeurs d'UFR | VRIREP | -257210 | 6500000 | 3757210 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.2.2 | Atelier d'évaluation et de conception de programmes de formation professionnelle 1 | 2016-10-01 | Programmes de formation professionnelle évalués et conçus | Assurance qualité, LMD, UFR,VRE, Directeurs d'UFR | VRIREP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.2.3 | Atelier d'évaluation et de conception de programmes de formation professionnelle 2 | 2016-11-01 | Programmes de formation professionnelle 2 conçus et évalués | Assurance qualité, LMD, UFR,VRE, Directeurs d'UFR | VRIREP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 1800000
| 4.1.2.4 | Atelier de révision et de conception de programmes de formation professionnelle 2 | 2016-11-01 | programmes de formation professionnelle revisés et conçus | Assurance qualité, LMD, UFR,VRE, Directeurs d'UFR | VRIREP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.2.5 | Prise en charge des professionnels intervenant dans les enseignements (Rémunération, frais de transport et de séjours) | Janv- Déc 16 | professionnalisation des enseignements renforcée | UFR, Responsables de formation, VRE, Cellule | Point référent UFR | 8575433 | 32000000 | -21000100 | 19575333 | 19575333 | 0 | 0 | 19562450 | 19562450
| 4.1.2.6 | Achat de carburant pour faciliter les déplacements | Janv- Déc 16 | Déplacements facilités des professionnels, des intervenants externes etc. | UFR, Responsables de formation, VRE, Cellule | VRIREP | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.2.7 | Ateliers de formation des professionnels intervenant dans la pédagogie et de production de cours en ligne | Janv- Déc 16 | Pédagogie des professionnels renforcés | VRE, Directeur d'UFR, Cellule | VRIREP | 2000000 | 0 | -500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000
| 4.1.2.8 | Formation complémentaire sur les nouveaux outils utilisés en entreprise, animée par des professionnels | Janv - Déc 16 | Etudiants formés dans les nouveaux outils utilisés en entreprise | Responsables de formation, étudiants, Professionnels | Point référent UFR | 3876100 | 0 | 1123900 | 5000000 | 2522550 | 2477450 | 0 | 2137550 | 4615000
| 4.1.2.9 | Prise en charge des intervenants professionnels, Formation complémentaire sur les nouveaux outils utilisés en entreprise animée par des professionnels | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000
4.2.1 Formations dédiées à la professionnalisation | 4.2.1.1 | Projets opérationnels type classique / service learning | Janv- Déc 2016 | Projets opérationnels présentés | Cellule, UFR, étudiants | Responsable CELLULE | 4240000 | 20000000 | 5690000 | 9930000 | 4770392 | 5159608 | 0 | 0 | 5159608
| 4.2.1.2 | Projets professionnels personnalisés (PPP) et leadership | Janv- Déc 2016 | Etudiants formés en PPP | Cellule, UFR, étudiants | Responsable CELLULE | 4686220 |  | 0 | 4686220 | 1496000 | 3190220 | 0 | 0 | 3190220
| 4.2.1.3 | Technique de recherche de stages (cv, lettre de motivation), le déroulement du stage, de rédaction du rapport de stage | Janv-Déc 16 | Etudiants formés en techniques de recherche de stages | Cellule, UFR, étudiants | Responsable CELLULE | 5539900 |  | 3460100 | 9000000 | 1810750 | 7189250 | -800000 | 0 | 6389250
| 4.2.1.4 | Conférences ou réunions sur les problématiques de l'insertion | sept-dec 16 | problématiques de l'insertion mieux connue | Cellule, UFR, étudiants | Responsable CELLULE | 495200 |  | 1094800 | 1590000 | 1046395 | 543605 | 0 | 756395 | 1300000
| 4.2.1.5 | Sessions d'élaboration pratique des projets de création d'entreprise | 2016-11-01 | Etudiants incités et formés dans la pratique de mise en œuvre d'une étude de création d'entreprise | VRIREP, Etudiants, Responsable MAENUC | Responsable MAENUC | 2345604 |  | 0 | 2345604 | 874050 | 1471554 | 2800000 | 1545000 | 5816554
| 4.2.1.6 | Foires aux projets et brainstorming | 2016-12-01 | Esprit entrepreneurial mieux développé chez les étudiants | VRIREP, Etudiants, Responsable MAENUC | Responsable MAENUC | 740000 |  | 1260000 | 2000000 | 657800 | 1342200 | 700000 | 1300000 | 3342200
| 4.2.1.7 | Journées de l'insertion | 2016-11-01 | Insertion des étudiants facilités | VRIREP, Etudiants, Responsable MAENUC | VRIREP | 1000000 |  | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 200000 | 1200000
| 4.2.1.8 | MAENUC et concours de création d'entreprises | 2016-12-01 | Esprit entrepreneurial mieux développé chez les étudiants | VRIREP, Etudiants, Responsable MAENUC | Responsable MAENUC | -2868862 |  | 13740412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.1.8.1 | Frais de préparation et d'organisation de la cérémonie de clôture Edition 3 et 4 Restauration : 1 300 000 (coktail et déjeuner) Communication : 580 000 trophées : 3*40 000 = 120 000 | 2016-12-01 | [6 empty] | 2000000 | 2000000 | 0 |  | 4000000 | 4000000
| 4.2.1.8.2 | Appui aux enquêtes, réunions des groupes d'étudiants : Sessions d'élaboration pratique des projets de création d'entreprise subventions de 100 000*12 équipes | [7 empty] | 1200000 | 1200000 | 0 |  | 2400000 | 2400000
| 4.2.1.8.3 | Recrutement d'un consultant expert conseil coaching montant du contrat couvrant la durée du concours = 2 000 000F | [7 empty] | 2000000 | 546350 | 1453650 |  | 1600000 | 3053650
| 4.2.1.8.4 | 5 conférences | [7 empty] | 250000 |  | 250000 | 250000 | 0 | 500000
| 4.2.1.8.5 | Frais d'organisation et de production des réunions de Jury experts | [7 empty] | 1500000 | 280150 | 1219850 | 599385 | 900605 | 2719840
| 4.2.1.8.6 | Récompenses des 3 meilleurs projets Edition 3 et Edition 4 | [7 empty] | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 4000000
| 4.2.1.8.7 | Frais d'appui aux réunions de coordination et rencontres périodiques préparatoires des cérémonies officielles Edition 3 | [7 empty] | 691550 | 436000 | 255550 | 0 | 518000 | 773550
| 4.2.1.8.8 | Séminaire d'évaluation et de planification (2 jours) | [7 empty] | 510000 | 140200 | 369800 | 0 | 660000 | 1029800
| 4.2.1.8.9 | tutorat membres comité de pilotage et comité scientifique pour préparation finale | [7 empty] | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 240000
| 4.2.1.8.10 | Tests de personnalité | [7 empty] | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 600000
| 4.2.1.9 | Participations aux compétitions sur les présentations de projets | 2016-12-01 | Visibilité accrue des étudiants de l'UADB quant à l'élaboration et la présentation de projets | VRIREP, Etudiants, Responsable MAENUC | Responsable MAENUC | 604000 |  | 1396000 | 3000000 | 2107020 | 892980 | 1000000 | 0 | 1892980
| 4.2.1.10 | accompagnement des alumnis du MAENUC | Mai-Dec 2016 | procesus de mise en place bien définis ou enclenché | VRIREP, Alumni MAENUC, partenaires | VRIREP |  |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1200000 | 0 | 1200000
| 4.2.1.11 | Organisation du MAENUC (concours de création d’entreprise), formation sur les techniques de recherche de stages | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000000
Sous-total objectif 4 : | [6 empty] | 99932116 | 92500000 | 17499900 | 192432016 | 95240675 | 97191341 | 0 | 89160000 | 186351341
OBJECTIF 5 : AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE
ACTIONS | REFERENCE ACTIVITES | ACTIVITES | ECHEANCIERS | RESULTATS ATTENDUS | ACTEURS | RESPONSABLE | RELIQUAT 2015 | REALLOCATIONS/ REAFFECTATIONS 2016 | ALLOCATIONS 2016 DU CDP | COUT PREV 2016 | DECAISSE 2016 | RELIQUAT 2016 | REALLOCATION/REAFFECTATION 2017 | ALLOCATIONS 2017 | COUTS PREVISIONNELS 2017
5.1.1 Mise en place et fonctionnement du Conseil d'Administration | 5.1.1.1 | Organisation de missions de benchmarking (collecte de textes juridiques, mission au CA de l'Université de Thiès) | Dec-16 | Expériences dans les universités étrangères partagées et capitalisées, CA fonctionnel | chefs de services, directeurs d'UFR, VRE, VRIREP, | Assistante Recteur | 450000 | 0 | 2000000 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 450000
| 5.1.1.2 | Communication sur le Conseil d'Administration (Support de com, Spots TV et Radio, crédit téléphone, etc.) |  | Meilleure visibilité du CA et de son mode de fonctionnement | chefs de services, directeurs d'UFR, VRE, VRIREP, |  | 2000000 | 500000 |  | 2500000 | 1789400 | 710600 | -710600 | 0 | 0
| 5.1.1.3 | Missions de contact des membres externes du CA |  | CA fonctionnel | chefs de services, directeurs d'UFR, VRE, VRIREP, |  | 550000 | 0 |  | 550000 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 550000
| 5.1.1.4 | Organisation de 02 sessions |  |  | chefs de services, directeurs d'UFR, VRE, VRIREP |  | 2000000 | 500000 |  | 2500000 | 1500000 | 1000000 | 0 | 500000 | 1500000
| 5.1.1.5 | organisation de rencontres de partage des nouveaux textes (ateliers, réunions etc.) |  | Meilleure appropriation des textes | chefs de services, directeurs d'UFR, VRE, VRIREP |  | 0 | 1000000 |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000
| 5.1.1.6 | Mission de Benchmarking à l'étranger |  | Expériences dans les universités étrangères partagées et capitalisées, CA fonctionnel | chefs de services, directeurs d'UFR, VRE, VRIREP |  | 1500000 | 1000000 |  | 2500000 | 1000000 | 1500000 | 0 | 500000 | 2000000
| 5.1.1.7 | Atelier de partage et d'imprégnation sur les documents de planification de l'UADB (Plan stratégique, CDP et Manuel de procédures) à l'intention des membres du CA. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000
5.1.2 Mise en conformité des organes de l'université avec la nouvelle loi sur les universités | 5.1.2.1 | Organisation de 02 sessions du Conseil académique | Dec-16 | Organes de l'université conformes à la nouvelle loi | chefs de services, directeurs d'UFR, VRE, VRIREP |  | 1000000 |  |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000
| 5.1.2.2 | Atelier d’information et préparatoire du Conseil académique (CA) Sessions ordinaires du CA (documentation, restauration etc.) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 8000000
| 5.1.2.3 | communication sur les organes de gouvernance ( conseil académique Conseil d'Administration (Support de com, Spots TV et Radio, crédit téléphone, etc.) | [8 empty] | 0 | 0 | 687200 | 2000000 | 2687200
5.1.3 Mise en place d’un dispositif de gestion budgétaire en conformité avec la nouvelle loi organique relative aux lois de finances et renforcement de capacités des acteurs | 5.1.3.1 | sessions de formation des directeurs centraux, des directeurs d'UFR et chefs de service, du personnel des finances et missions d'échanges et d'imprégnation | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500000 | 12500000
| 5.1.3.2 | mission de benchmarking des responsables de l'élaboration et de l'exécution du budget et du responsable de l'objectif d'amélioration de la gouvernance de l'institution | [8 empty] | 0 |  | 0 | 7500000 | 7500000
| 5.1.3.3 | Acquisition d’un logiciel complet de gestion comptable et financière (y compris comptabilité matières, marchés, etc.) et formation des utilisateurs | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000000 | 70000000
| 5.1.3.4 | Bilan des actifs immobiliers de l’institution | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000
5.2.1 Renforcement de l’équipe de gestion du CDP | 5.2.1 .1 | Prise en charge du spécialiste en suivi-évaluation | Dec-16 | Équipe de gestion du CDP renforcée | coordonnateur CDP, comptable CDP, Responsable S&E | Directeur scolarité | 195059 | 0 | 12000000 | 12195059 | 9500000 | 2695059 | 0 | 12000000 | 14695059
5.2.2 Sessions de formation du personnel dans la gestion du CDP | 5.2.2.1 | Organisation de sessions de formation sur la gestion du CDP | Dec-16 | CDP mieux géré | chefs de services, directeurs d'UFR, VRE, VRIREP, | Agent administratif scolarité | 3812820 |  | 2000000 | 5812820 | 720200 | 5092620 | 0 | 0 | 5092620
5.2.3 Activités pour la revue interne de la mise en œuvre du CDP (séminaires, ateliers, édition d'un bulletin semestriel…) | 5.2.3.1 | Organisation de réunions de l'unité de gestion du CDP | janv-dec-16 | activités revues | Equipe unité de gestion | Resp revue interne | 614250 | 1000000 | 12000000 | 1614250 | 1097000 | 517250 | 0 | 1500000 | 2017250
| 5.2.3.2 | Carburant Unité de Gestion | janv-dec-16 | carburant acquis | Equipe unité de gestion |  | 594240 | 1000000 |  | 1594240 | 726500 | 867740 | 0 | 0 | 867740
| 5.2.3.3 | Organisation de réunions du comité de pilotage du CDP de l'UADB | janv-dec-16 | Réunions tenues | Equipe unité de gestion et comité de pilotage |  | 1400000 | 0 |  | 1400000 | 490000 | 910000 | 0 | 0 | 910000
| 5.2.3.4 | Organisation de revues internes du CDP de l'UADB | janv-dec-16 | Revues organisées | Equipe unité de gestion |  | -3079047 | 9800000 |  | 6720953 | 6699400 | 21553 | 0 | 1478447 | 1500000
| 5.2.3.5 | Abonnement à un RPE et acquisition de cartes de téléphone | janv-dec-15 | RPE fonctionnel | Equipe unité de gestion, responsables objectif et action |  | 140000 | 4210000 |  | 4350000 | 3293000 | 1057000 | 0 | 3710000 | 4767000
| 5.2.3.6 | Activités de suivi-évaluation: enquêtes de renseignement des indicateurs | 42675 | indicateurs renseignés | Equipe unité de gestion, responsables objectif et action | Resp suivi-évaluation | 0 | 1000000 |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 2000000
| 5.2.3.7 | Ateliers internes et externes de conception, production et diffusion de la revue semestrielle du CDP (2 numéros, et frais des réunions du comité de rédaction) | 42430 | 2 numéros de la revue semestrielle publiés | Equipe unité de gestion | Resp revue interne | 580400 | 1000000 |  | 1580400 | 701400 | 879000 | 0 | 500000 | 1379000
| 5.2.3.8 | Production et diffusion de la revue semestrielle du CDP (2 numéros) | 42461 | 3 numéros de la revue semestrielle publiés | Equipe unité de gestion |  | 7000000 | -1000000 |  | 6000000 | 5123585 | 876415 | 0 | 1603585 | 2480000
| 5.2.3.9 | Frais de gestion bancaire et chéquier | dec-16 | 4 chéquiers disponibles | chéquiers disponibles, UADB en règle au niveau de la Banque | Comptable CDP | -97595 | 325190 |  | 227595 | 227595 | 0 | 23400 | 256560 | 279960
| 5.2.3.10 | Ateliers internes de l'objectif 5 | Janv-dec-16 | ateliers tenus, l'objectif plus performant | Equipe objectif 5 | Resp revue interne | 3152400 | -2000000 |  | 1152400 | 1152400 | 0 | 0 | 500000 | 500000
| 5.2.3.11 | Ateliers et rencontres de mise à jour du plan stratégique de l'UADB | 42401 | plan stratégique de l'UADB à jour, disponible | Equipe objectif 5, coordonnateur CDP, SPM | Directeur scolarité | 59500 | 0 |  | 59500 | 0 | 59500 | 0 | 3000000 | 3059500
| 5.2.3.12 | Acquisition de matériel de communication pour le CDP | 42278 | matériel de communication acquis | Equipe objectif 5 | Resp revue interne | 2000000 | 0 |  | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2.3.13 | Acquisition de cartes de crédit | 42401 | communication facilitée | responsable d'action, responsable d'objectif | Resp revue interne | 0 | 100000 |  | 100000 | 100000 | 0 | 11200 | 100000 | 111200
| 5.2.3.14 | Acquisition de Fournitures de bureau et consommables informatiques | 42614 | Fournitures de bureau et consommables informatiques disponibles | Cellule de passation des marchés |  | 0 | 1500000 |  | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000
| 5.2.3.15 | Mobilier de bureau | 42644 | Mobilier de bureau disponible |  |  | 0 | 100000 |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 650000 | 750000
| 5.2.3.16 | Acquisition de matériel informatique (ordinateurs portables Mac air) | 42461 | niveau d'équipement informatique renforcé | Cellule de passation des marchés |  | 0 | 2000000 |  | 2000000 | 0 | 2000000 | -400000 | 0 | 1600000
| 5.2.3.17 | Recrutement d'un consultant pour la finalisation du manuel de procédures de l'UADB |  | activité exécutée et reliquat du budget réalloué |  |  | 828100 | 828100 |  | 1656200 | 1645000 | 11200 | -11200 | 0 | 0
| 5.2.3.18 | Organisation de réunions de l’unité de gestion, du comité de pilotage, ateliers internes et résidentiels du CDP (élaboration du plan d’actions, spécifications techniques, …), activités de suivi-évaluation (enquêtes et traitement de données) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 15301408 | 15301408
5.3.1 Sessions de formation du personnel dans la gestion du LMD ("Gérer et administrer autrement") | 5.3.1.1 | Organisation de sessions de formation sur le LMD | Dec-16 | sessions de formation organisées | PATS, Equipe unité de gestion | Agent administratif scolarité | -2296620 | 3000000 | 5000000 | 5703380 | 1580200 | 4123180 | 0 | 0 | 4123180
5.4.1 Mettre en place un système de production et de gestion de cartes d’étudiants multi-applicatives (accès aux services, contrôle, etc.) | 5.4.1.1. | Frais de maintenance annuelle du SGCM | Dec-16 | SGCM fonctionnel | Resp action , responsables pédagogiques, CPM | Responsable pédagogique SATIC | 8000000 | -6478447 | 0 | 1521553 | 0 | 1521553 | 0 | 0 | 1521553
| 5.4.1.2 | Acquisition de matériel et consommables informatique pour extension SGCM dans les centres | Dec-16 | système fonctionnel | Resp action , responsables pédagogiques, CPM |  | 2024805 | 7275462 | 0 | 9300267 | 7992503 | 1307764 | 0 | 0 | 1307764
| 5.4.1.3 | Formation à l'étranger de l'administrateur du SGCM (Transfert de Compétences) | Dec-16 | Administrateur formé | Resp action ,CRI, directeurs scolarité |  | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 2226000 | 774000 | 0 | 0 | 774000
| 5.4.1.4 | Acquisition de 2 Ordinateurs portables surface Pro 4 (SD 512 GB Windows 10 Core I 7 16 GB RAM + carte graphique Dimension 12.30 x 9.14 pouces x 0.51 -0,90 pouces) | Dec-16 | SGCM Performant | Resp action , directeurs scolarité |  | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 400000 | 0 | 2400000
| 5.4.1.5 | Acquisition de licences pour le SGCM | Dec-16 | Matériel informatique acquis | Resp action , CRI,CPM |  | 1500000 | 1125465 | 0 | 2625465 | 0 | 2625465 | 0 | 0 | 2625465
| 5.4.1.6 | Acquisition de cartes d'étudiant pré-imprimées et accessoires | Dec-17 | cartes d'étudiant pré-imprimées et accessoires disponibles | Resp action , CRI,CPM |  | 0 | 1500000 |  | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000
| 5.4.1.7 | Extension du système des cartes d’étudiants multi-applicatives sur les autres sites de l’UADB (Ngoundiane, Diourbel) et Acquisition de cartes d'étudiant pré-imprimées et accessoires | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000
5.4.2 Mise en place d’un dispositif de normalisation du calendrier académique (REMPLACE: "Mettre en place un dispositif permettant d’anticiper sur les inscriptions des étudiants (une semaine avant le début des cours)") | 5.4.2.1 | Actions et activités (ateliers, séminaire, sessions de correction groupée sensibilisation, communication, etc.) pour permettre de normaliser le calendrier académique | 42735 | dispositif mis en place, arrêt des inscriptions effectif une semaine avant le début des cours | Resp action , responsables pédagogiques, directeurs d'UFR, Direction scolarité | Assistante Directeur scolarité | -3469976 | 3469976 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4961432 | 4961432
| 5.4.2.2 | Mission de benchmarking à l'étranger de 2 agents de la scolarité | 42735 | Acquisitions de bonne pratiques | Resp action , responsables pédagogiques, directeurs d'UFR, Direction scolarité |  | 4000000 | -500000 |  | 3500000 | 1967400 | 1532600 | 0 | 0 | 1532600
| 5.4.2.3 | Recrutement de 4 tuteurs pour 4 mois à la scolarité (dec2015, Janv, Fev, Mars 2016) | 42735 | nouveaux bacheliers accueillis, orientés, inscriptions facilitées | Resp action , responsables pédagogiques, directeurs d'UFR, Direction scolarité |  | 681260 | 358740 |  | 1040000 | 1040000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4.2.4 | Recrutement de 4 tuteurs pour 5 mois à la scolarité (octobre 2016 à février 2017) | 42735 | nouveaux bacheliers accueillis, orientés, inscriptions facilitées | Resp action , responsables pédagogiques, directeurs d'UFR, Direction scolarité |  | 0 | 1300000 |  | 1300000 | 38568 | 1261432 | 0 | 38568 | 1300000
5.4.3 Mettre en place un dispositif de contrôle et de suivi de la présence et de l’assiduité des étudiants | 5.4.3.1 | Journée de déploiement du modem | 42735 | modem déployé | Resp action , responsables pédagogiques, directeurs d'UFR, Direction scolarité | Responsable pédagogique ECOMIJ | 124000 | 0 | 4000000 | 124000 | 124000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4.3.2 | Journée de formation sur l'utilisation de GERAB avec le modem sms (consultant externe) | 42735 | utilisation de GERAB avec le modem sms mieux maîtrisée | Resp action , responsables pédagogiques, directeurs d'UFR, Direction scolarité |  | 400000 | 0 |  | 400000 | 363000 | 37000 | -37000 | 0 | 0
| 5.4.3.3 | Atelier de mise en place du connecteur GERAB-LMDPRO | 42735 | connecteur GERAB-LMDPRO mis en place | Resp action , responsables pédagogiques, directeurs d'UFR, Direction scolarité |  | 124000 | 0 |  | 124000 | 60200 | 63800 | -63800 | 0 | 0
| 5.4.3.4 | Mise en place de GERAB mobile (consultant) | 42735 | GERAB mobile mis en place | Resp action , responsables pédagogiques, directeurs d'UFR, Direction scolarité |  | 1000000 | 0 |  | 1000000 | 0 | 1000000 | -1000000 | 0 | 0
| 5.4.3.5 | Atelier de déploiement de GERAB mobile | 42735 | GERAB mobile déployé | Resp action , responsables pédagogiques, directeurs d'UFR, Direction scolarité |  | 124000 | 0 |  | 124000 | 0 | 124000 | -124000 | 0 | 0
| 5.4.3.6 | Achat de tablettes android pour les 3 chefs de service pédagogique pour l'utilisation de GERAB mobile | 42735 | Utilisation de GERAB mobile facilitée | Resp action , responsables pédagogiques, directeurs d'UFR, Direction scolarité |  | -2040100 | 3240100 |  | 1200000 | 0 | 1200000 | 177000 | 0 | 1377000
| 5.4.3.7 | Journée de formation sur GERAB mobile | 42735 | GERAB mobile mieux maîtrisé | Resp action , responsables pédagogiques, directeurs d'UFR, Direction scolarité |  | 400000 | 0 |  | 400000 | 0 | 400000 | -400000 | 0 | 0
| 5.4.3.8 | Sensibilisation des étudiants sur GERAB | 42735 | étudiants sensibilisés sur GERAB | Resp action , responsables pédagogiques, directeurs d'UFR, Direction scolarité |  | 53800 | 446200 |  | 500000 | 0 | 500000 | 400000 | 0 | 900000
| 5.4.3.9 | Achat de modem sms | 42522 | modem déployé | Resp action , responsables pédagogiques, directeurs d'UFR, Direction scolarité |  | 500000 | 0 |  | 500000 | 210600 | 289400 | -289400 | 0 | 0
| 5.4.3.10 | Achat de crédit | 42735 | communication facilitée | Resp action , responsables pédagogiques, directeurs d'UFR, Direction scolarité |  | 60000 | 0 |  | 60000 | 0 | 60000 | 260800 | 0 | 320800
| 5.4.3.11 | Mission de benchmarking des 3 chefs de service pédégogique à l'étranger | 42675 | expériences dans les universités étrangères partagées et capitalisées | Resp action , responsables pédagogiques, directeurs d'UFR, Direction scolarité |  | 71130 | -71130 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4.3.12 | Mise en place d'outils de contrôle et de prélèvement des absences | 42675 | absences réduites | Resp action , responsables pédagogiques, directeurs d'UFR, Direction scolarité |  | -150000 | 150000 | 5000000 | 5000000 | 3249100 | 1750900 | 787000 | 0 | 2537900
| 5.4.3.13 | Mise en place d'outils de contrôle et de prélèvements des absences, finalisation du système d’information et d’alerte | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000
5.4.4 Mise en place d’un système de suivi des enseignements (cahier de textes électronique) | 5.4.4.1 | Mise en place d’un cahier de texte électronique (acquisition de matériel) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 289400 | 2000000 | 2289400
5.5.1 Mise en œuvre d'une politique fundraising | 5.5.1.1 | Formation des membres de la cellule fundraising | 42704 | Membres de la cellule plus compétents | membres de la cellule de levée de fonds; CRI; étudiants resp. communication | Responsable cellule fundraising | -1000000 | 3000000 | 8000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000
| 5.5.1.2 | Fonctionnement de la cellule fundraising | janv-déc-16 | cellule fundraising fonctionnelle | membres de la cellule de levée de fonds; resp. communication |  | 1000000 | 0 |  | 1000000 | 577200 | 422800 | 0 | 0 | 422800
| 5.5.1.3 | Ateliers de partage et de production par pôle | 42735 | cellule fundraising fonctionnelle | membres de la cellule de levée de fonds; resp. communication |  | 5000000 | 0 |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.5.1.4 | Recrutement de cabinet ou de consultant pour l'accompagnement de la cellule | 42704 | cellule accompagnée dans la recherche de fonds | membres de la cellule de levée de fonds; resp. communication |  | 5000000 | -991656 |  | 4008344 | 0 | 4008344 | 0 | 0 | 4008344
| 5.5.1.5 | Mission de benchmarking ou participation du responsable d'action à l'étranger | 42673 | Des expériences en fundraising partagées | membres de la cellule de levée de fonds; CRI; étudiants resp. communication |  | 1500000 | 1000000 |  | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000
| 5.5.1.6 | Organisation des réunions de la cellule (production, transport, restauration) | janv-déc-16 | Réunions tenues | membres de la cellule de levée de fonds; CRI; étudiants resp. communication |  | 796000 | 204000 |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000
| 5.5.1.7 | Acquisition de carburant pour la cellule fundraising | 42735 | déplacements des membres de la cellule facilités | membres de la cellule de levée de fonds; CRI; étudiants resp. communication |  | 1000000 | 0 |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.5.1.8 | Achat de consommables Informatiques | 42674 | Consommables acquis | Responsable obj 5, SPM, |  | 0 | 1300000 |  | 1300000 | 0 | 1300000 | 267512 | 0 | 1567512
| 5.5.1.9 | Recrutement d'un étudiant vacataire pour la permanence de la cellule | 42582 | Permanence assurée | membres de la cellule de levée de fonds; CRI; étudiants resp. communication |  | 0 | 1200000 |  | 1200000 | 0 | 1200000 | -267512 | 0 | 932488
5.5.2. Développer des actions de communication et des projets de convention sur les fontions de service | 5.5.2.1 | Insertion-presse, publi reportages en vue d'une meilleure vulgarisation des fonctions de service | 42370 | application disponible et fonctionnelle | membres de la cellule de levée de fonds; CRI; étudiants resp. communication | Directeur Centre Médical de Bambey (CMB) | 4000000 | 4000000 | 13000000 | 8000000 | 3894000 | 4106000 | 0 | 0 | 4106000
| 5.5.2.2 | Edition de supports de communication interne (affiches, pochettes, flyers, dépliants, Tee-shirt, stylos, classeurs, sacs à l’effigie des fonctions de service etc.) | 42614 | visibilité des fonctions de services accrue; recettes accrues | membres de la cellule de levée de fonds; CRI; étudiants resp. communication |  | 1750000 | 2250000 |  | 4000000 | 1745100 | 2254900 | 0 | 0 | 2254900
| 5.5.2.3 | activités de Branding (acquisition et mise à jour de panneaux et enseignes lumineux, etc.) | 42583 | fonctions de service accrues ; recettes accrues | Agents CMU et CDR, UFR, Responsable de la communication, VRIREP; LPCM, agents CMU et CDR, UFR, Responsable de la communication, resp communication |  | 333800 | 4958000 |  | 5291800 | 0 | 5291800 | 0 | 0 | 5291800
| 5.5.2.4 | Atelier de formation sur l'extension du LMD PRO | 42401 | visibilité des fonctions de services accrues; recettes accrues | domaine; cellule fundraising, resp. communication |  | 0 | 1500000 |  | 1500000 | 850000 | 650000 | 0 | 0 | 650000
| 5.5.2.5 | Acquisition de Matériel Informatique et de communication | 42370 | visibilité des fonctions de services accrues; recettes accrues | domaine; cellule fundraising, resp. communication |  | 2000000 | 0 |  | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000
| 5.5.2.6 | Frais de coordination (transport, téléphone, frais de réunion, restauration etc.) | 42370 | visibilité des fonctions de services accrues; recettes accrues | domaine; cellule fundraising, resp. communication |  | 158000 | 0 |  | 158000 | 130000 | 28000 | 0 | 0 | 28000
| 5.5.2.7 | Acquisition de carburant | 42522 | déplacements facilités | Responsable Centre Médical de Bambey |  | 250000 | 0 |  | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000
| 5.5.2.8 | Déploiement de l'application LMDPRO au Centre de Ressources de Dakar (frais de production, hébergement, restauration, etc…) |  | reliquat budget 2015 réalloué | Directeur Centre Médical, personnel Centre de ressources de Dakar |  | -150000 | 150000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.5.2.9 | Activités de communication signature projets de convention sur les fonctions de service |  |  | Directeur Centre Médical |  | 500000 | -500000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.5.2.10 | Déploiement de l’application LMD PRO à la Direction de la Médecine du travail ( frais de production, hébergement, restauration, etc…) |  |  | Responsable Centre Médical de Bambey |  | 2450000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.5.2.11 | Matériel informatique |  |  |  |  | -1100000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sous-total Objectif 5 | [6 empty] | 59294226 | 60750000 | 68000000 | 141594226 | 70213351 | 71380875 | 0 | 175000000 | 246380875
TOTAL GENERAL | [9 empty] | 1233068347 | 440402179 | 792666168 | 0 | 515400000 | 1308066168
| TOTAL AVENANT 2017 | [12 empty] | 515400000
[10 empty] | TOTAL BUDGET PAP 2017 |  | 1308066168