## PLAN D'ACTION DANGALMA
Fonds de Développement du Service Universel des Télécommunications
LIVINGLAB DE DANGALMA
Projet 05: Plateforme de formation en ligne pour les agriculteurs de la région de Diourbel
PLAN D'ACTION PRIORITAIRE
ACTIONS | REFERENCE ACTIVITES | ACTIVITES | ECHEANCIERS | RESULTATS ATTENDUS | ACTEURS | RESPONSABLE | RELIQUAT 2015 | ALLOCATIONS 2016 | DETAILS COUTS PREVISIONNELS | DECAISSE | RELIQUAT | Exécution
Analyse des besoins et des ressources | 5.1.1 | Recrutement d’un expert en formation en ligne( conception et maintenance) | 2016-02-01 | Tous les nouveaux bacheliers ont les pré-requis nécessaires pour suivre correctement les enseignements | " - Directeurs d'UFR - Points focaux - Enseignants de l'UFR - Etudiants - Service pédagogique | Directeur UFR/SDD | 1869600 | 10500000 | 500000 |  | 500000 | 1-14 nov
| 5.1.2 | Organisation d’ateliers participatifs avec les agriculteurs | [6 empty] | 500000 |  | 500000 | 15-30 nov
Conception de la plateforme | 5.2.1 | Design UX/UI pour la plateforme | 1er semestre : Avril 2016 et 2nd semestre août 2016 | Les étudiants sont bien préparés pour passer les sessions d'examen | " - Directeurs d'UFR - Points focaux - Enseignants de l'UFR - Etudiants - Service pédagogique | Directeur UFR/ECOMIJ | 7889600 | 6000000 | 500000 |  | 500000 | 1-14 déc
| 5.2.2 | Définition du parcours pédagogique | [6 empty] | 500000 |  | 500000 | 1-14 déc
| 5.2.3 | Sélection et Achat de logiciels (CMS et Thèmes et extensions) | [6 empty] | 600000 |  | 600000 | 15-31 déc
| 5.2.4 | Rédaction du cahier des charges technique | [6 empty] | 400000 |  | 400000 | 15-31 déc
Développement et intégration | 5.3.1 | Mise en lign de la palteforme (vps, biggluebutton, noms de domaines) | 2016-01-01 | Les nouveaux bacheliers sont conscients de la nécessité d'avoir un projet d'étude et sont formés sur d'autres méthodes d'apprentissage | " - Directeurs d'UFR - Points focaux - Enseignants de l'UFR - Etudiants - Service pédagogique | VRE | 749900 | 3000000 | 2000000 |  | 2000000 | 1-14 jan
| 5.3.2 | Intégration des contenus pédagogiques | [6 empty] | 1000000 |  | 1000000 | 1-14 jan
| 5.3.3 | Test d’interopérabilité avec différents appareils | [6 empty] | 500000 |  | 500000 | 15-31 jan
| 5.3.4 | Sécurisation du site web (certificats SSL) | [6 empty] | 500000 |  | 500000 | 15-31 jan
Tests et améliorations | 5.4.1 | Tests utilisateurs pour recueillir les feedbacks | 1er semestre: mars 2016 et 2nd semestre juillet 2016 | Les étudiants en difficulté sont pris très tôt afin de prevenir le risque de décrochage et de les aider à obtenir un niveau correct. | " - Directeurs d'UFR - Points focaux - Enseignants de l'UFR - Etudiants - Service pédagogique, Responsable d'objectif | Directeur UFR/SATIC | 9422230 | 4000000 | 300000 |  | 300000 | 1-14 fév
| 5.4.2 | Correction des bugs identifiés | [6 empty] | 300000 |  | 300000 | 1-14 fév
| 5.4.3 | Optimisation de l’interface utilisateur | [6 empty] | 200000 |  | 200000 | 15-29 fév
| 5.4.4 | Mise à jour technologique postlancement | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 200000 |  | 200000 | 15-29 fév
Formation des agriculteurs | 5.5.1 | Création de modules elearning spécifiques à l’agriculture locale | [6 empty] | 800000 |  | 800000 | 1 nov - 29 fév
| 5.5.2 | Organisation de sessions de formation en présentiel ou virtuel | [6 empty] | 600000 |  | 600000 | 1 nov - 29 fév
| 5.5.3 | Distribution du matériel didactique (guides pratiques) aux participants | [6 empty] | 400000 |  | 400000 | 1 nov - 29 fév
| 5.5.4 | Support technique et pédagogique continu | [6 empty] | 200000 |  | 200000 | 1 nov - 29 fév
Communication et sensibilisation | 5.6.1 | Campagne de communication (affiches, réseaux sociaux) | 2016-09-01 | aménagement achevé | Cellule de Passation des Marchés, responsable BAIO | Responsable BAIO | 899900 | 14500000 | 400000 |  | 400000 | 1 nov - 29 fév
| 5.6.2 | Organisation de journées portes ouvertes | [6 empty] | 300000 |  | 300000 | 1 nov - 29 fév
| 5.6.3 | Création de contenu promotionnel (vidéos, brochures) | [6 empty] | 200000 |  | 200000 | 1 nov - 29 fév
| 5.6.4 | Partenariats avec les médias locaux | [6 empty] | 100000 |  | 100000 | 1 nov - 29 fév
Suivi et évaluation | 5.7.1 | Évaluation périodique des progrès | 2016-10-01 | BAIO, logiciel de catalogage fonctionnel, fonds documentaire sécurisé, lamelles magnétiques, portique anti vol acquis |  |  | 0 |  | 300000 |  | 300000 | 1 nov - 29 fév
| 5.7.2 | Rapports d’impact et d’amélioration | [6 empty] | 300000 |  | 300000 | 1 nov - 29 fév
| 5.7.3 | Réunions de suivi avec les parties prenantes | [6 empty] | 200000 |  | 200000 | 1 nov - 29 fév
| 5.7.4 | Mise en place d’indicateurs de performance | [6 empty] | 200000 |  | 200000 | 1 nov - 29 fév
Sous-total projet 5 | [6 empty] | 20831230 | 38000000 | 12000000 | 0 | 12000000

## GANNT
Activité | Novembre 2024 | Décembre 2024 | Janvier 2025 | Février 2025
Analyse des besoins et des ressources | 1-30 nov |  |  |  | Activités
- Étude de marché et enquête auprès des agriculteurs | 1-14 nov |  |  |  | - Achat de matériel pour l’analyse
- Recrutement d’un expert en formation en ligne | 1-14 nov |  |  |  | - Campagne de communication
- Achat de matériel pour l’analyse | 15-30 nov |  |  |  | - Correction des bugs
- Organisation d’ateliers participatifs | 15-30 nov |  |  |  | - Création de contenu promotionnel
Conception de la plateforme |  | 1-31 déc |  |  | - Création de modules e-learning
- Design UX/UI pour la plateforme |  | 1-14 déc |  |  | - Définition du parcours pédagogique
- Définition du parcours pédagogique |  | 1-14 déc |  |  | - Design UX/UI pour la plateforme
- Sélection et achat de logiciels éducatifs |  | 15-31 déc |  |  | - Distribution du matériel didactique
- Rédaction du cahier des charges technique |  | 15-31 déc |  |  | - Étude de marché et enquête auprès des agriculteurs
Développement et intégration |  |  | 1-31 jan |  | - Évaluation périodique des progrès
- Programmation de la plateforme |  |  | 1-14 jan |  | - Intégration des contenus pédagogiques
- Intégration des contenus pédagogiques |  |  | 1-14 jan |  | - Mise à jour technologique
- Test d’interopérabilité |  |  | 15-31 jan |  | - Mise en place d’indicateurs de performance
- Sécurisation du site web |  |  | 15-31 jan |  | - Optimisation de l’interface utilisateur
Tests et améliorations |  |  |  | 1-29 fév | - Organisation d’ateliers participatifs
- Tests utilisateurs |  |  |  | 1-14 fév | - Organisation de journées portes ouvertes
- Correction des bugs |  |  |  | 1-14 fév | - Organisation de sessions de formation
- Optimisation de l’interface utilisateur |  |  |  | 15-29 fév | - Partenariats avec les médias locaux
- Mise à jour technologique |  |  |  | 15-29 fév | - Programmation de la plateforme
Formation des agriculteurs | 1 nov - 29 fév | 1 nov - 29 fév | 1 nov - 29 fév | 1 nov - 29 fév | - Rapports d’impact et d’amélioration
- Création de modules e-learning | 1 nov - 29 fév |  |  |  | - Recrutement d’un expert en formation en ligne
- Organisation de sessions de formation | 1 nov - 29 fév |  |  |  | - Rédaction du cahier des charges technique
- Distribution du matériel didactique | 1 nov - 29 fév |  |  |  | - Réunions de suivi
- Support technique et pédagogique | 1 nov - 29 fév |  |  |  | - Sécurisation du site web
Communication et sensibilisation | 1 nov - 29 fév | 1 nov - 29 fév | 1 nov - 29 fév | 1 nov - 29 fév | - Sélection et achat de logiciels éducatifs
- Campagne de communication | 1 nov - 29 fév |  |  |  | - Support technique et pédagogique
- Organisation de journées portes ouvertes | 1 nov - 29 fév |  |  |  | - Test d’interopérabilité
- Création de contenu promotionnel | 1 nov - 29 fév |  |  |  | - Tests utilisateurs
- Partenariats avec les médias locaux | 1 nov - 29 fév |  |  |  | Analyse des besoins et des ressources
Suivi et évaluation | 1 nov - 29 fév | 1 nov - 29 fév | 1 nov - 29 fév | 1 nov - 29 fév | Communication et sensibilisation
- Évaluation périodique des progrès | 1 nov - 29 fév |  |  |  | Conception de la plateforme
- Rapports d’impact et d’amélioration | 1 nov - 29 fév |  |  |  | Développement et intégration
- Réunions de suivi | 1 nov - 29 fév |  |  |  | Formation des agriculteurs
- Mise en place d’indicateurs de performance | 1 nov - 29 fév |  |  |  | Suivi et évaluation
Tests et améliorations
Grand Total
Row Labels | Count of Novembre 2024 | Count of Décembre 2024 | Count of Janvier 2025 | Count of Février 2025
- Achat de matériel pour l’analyse | 1 | 1 | 1 | 1
- Campagne de communication | 1 | 1 | 1 | 1
- Correction des bugs | 1 | 1 | 1 | 1
- Création de contenu promotionnel | 1 | 1 | 1 | 1
- Création de modules e-learning | 1 | 1 | 1 | 1
- Définition du parcours pédagogique | 1 | 1 | 1 | 1
- Design UX/UI pour la plateforme | 1 | 1 | 1 | 1
- Distribution du matériel didactique | 1 | 1 | 1 | 1
- Étude de marché et enquête auprès des agriculteurs | 1 | 1 | 1 | 1
- Évaluation périodique des progrès | 1 | 1 | 1 | 1
- Intégration des contenus pédagogiques | 1 | 1 | 1 | 1
- Mise à jour technologique | 1 | 1 | 1 | 1
- Mise en place d’indicateurs de performance | 1 | 1 | 1 | 1
- Optimisation de l’interface utilisateur | 1 | 1 | 1 | 1
- Organisation d’ateliers participatifs | 1 | 1 | 1 | 1
- Organisation de journées portes ouvertes | 1 | 1 | 1 | 1
- Organisation de sessions de formation | 1 | 1 | 1 | 1
- Partenariats avec les médias locaux | 1 | 1 | 1 | 1
- Programmation de la plateforme | 1 | 1 | 1 | 1
- Rapports d’impact et d’amélioration | 1 | 1 | 1 | 1
- Recrutement d’un expert en formation en ligne | 1 | 1 | 1 | 1
- Rédaction du cahier des charges technique | 1 | 1 | 1 | 1
- Réunions de suivi | 1 | 1 | 1 | 1
- Sécurisation du site web | 1 | 1 | 1 | 1
- Sélection et achat de logiciels éducatifs | 1 | 1 | 1 | 1
- Support technique et pédagogique | 1 | 1 | 1 | 1
- Test d’interopérabilité | 1 | 1 | 1 | 1
- Tests utilisateurs | 1 | 1 | 1 | 1
Analyse des besoins et des ressources | 1 | 1 | 1 | 1
Communication et sensibilisation | 1 | 1 | 1 | 1
Conception de la plateforme | 1 | 1 | 1 | 1
Développement et intégration | 1 | 1 | 1 | 1
Formation des agriculteurs | 1 | 1 | 1 | 1
Suivi et évaluation | 1 | 1 | 1 | 1
Tests et améliorations | 1 | 1 | 1 | 1
Grand Total | 35 | 35 | 35 | 35