## Infos Projet
Champ | Contenu
Intitulé du projet | Plateforme e-learning agroécologique pour la formation des agriculteurs (Living Lab Dangalma – UADB / ISFAR)
Objectif général | Renforcer les capacités de 500 agriculteurs/an via une plateforme e-learning bilingue (français/wolof) dédiée à l’agroécologie, gestion d’exploitation et marketing agricole.
Objectifs spécifiques | 1. Développer une plateforme web/mobile 2. Produire des contenus en français et wolof 3. Former 500 agriculteurs/an 4. Promouvoir l’agroécologie 5. Réduire l’usage des pesticides
Bénéficiaires | Phase pilote: 20 agriculteurs Déploiement: 500 agriculteurs/an Cibles: coopératives, GIE, agripreneurs
Partenaires | UADB, ISFAR, coopératives agricoles, collectivités locales
Budget total | 12 000 000 FCFA

## Activités
Activité | Description | Responsable | Période | Indicateurs
Conception pédagogique | Conception de modules agroécologiques validés par ISFAR | Équipe pédagogique | M1-M2 | Modules validés
Développement plateforme | Développement plateforme bilingue web/mobile | Développeurs | M1-M3 | Plateforme fonctionnelle
Production contenus | Création contenus FR/Wolof (vidéo, audio, PDF) | Experts agricoles | M2-M4 | Modules produits
Formation pilote | Formation de 20 agriculteurs | Formateurs | M4 | 20 formés
Déploiement massif | Formation de 500 agriculteurs/an | Équipe projet | M5-M12 | ≥500 formés
Suivi-évaluation | Évaluation adoption pratiques agricoles | Suivi-éval | Continu | Rapports d’impact

## Indicateurs
Indicateur | Cible
Nombre d’agriculteurs formés | ≥500/an
Taux d’achèvement | ≥80%
Adoption pratiques agroécologiques | ≥60%
Réduction usage pesticides | ≥30%
Satisfaction bénéficiaires | ≥85%

## Budget
Poste | Montant (FCFA)
Développement plateforme | 4000000
Production contenus | 3000000
Traduction wolof | 1000000
Formation terrain | 2000000
Suivi & évaluation | 2000000
TOTAL | 12000000